Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение

«Актабанская  средняя общеобразовательная школа»

Петуховского района Курганской области

Принята на   Совете школы

Протокол     от 27.08.2011 № 1

Программа   развития

школы  на  2011-2015 г.г.

«Школа гражданского становления и социализации личности»

с.Актабан - 2011

Содержание:

1. Паспорт Программы ……………………………………….………...…………………стр. 3-6

2. Информационная справка о школе .…………………………..…………….. ………..стр. 7-13

3.Проблемно-ориентированный анализ …………………………………………………стр. 14-21

4. Миссия, цель и задачи Программы развития………………………………………… стр. 21-21

5. Концептуальный проект развития школы…………………………………………… стр. 21-25

6. Программы школы

Программа: «Переход на новые ФГОС»…………………………………… ……стр. 26-29

Программа: «Одаренный ребенок: раскрыть, понять, поддержать»…… ………стр. 30-38

Программа: « Современный учитель – гарант развития «Новой школы»… ……стр. 38-41

Программа: «Современной школе – достойные, комфортные и

безопасные   условия жизнедеятельности»………………………………… ……  стр. 41-49

7. План реализации Программы развития школы…………………………………………стр. 49-52

8. Оценка эффективности реализации Программы развития…………………………… стр. 52-54

7. Управление развитием школы……………………………………….………...…………стр. 54-55

8. Ожидаемый результат……………………………………….………...…………………. стр. 55-55

9. Финансовый план реализации Программы  развития школы ..………………….          стр. 56-57

1. Паспорт программы развития

| Наименование программы | Школа гражданского становления и социализации личности |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Программа утверждена на Совете школы протокол №1 от 27.08.2011г. |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации»; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; - Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», утвержден Приказом Минобразования РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897 - План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; - Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; - План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Курганской области, утвержденный Постановлением Правительства Курганской области - Санитарно-эпидемиологические правила Сан Пин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002г. №44). Устав МКОУ «Актабанская средняя общеобразовательная школа» |
| Заказчик Программы | Совет школы. |
| Разработчик Программы | Администрация школы, педагогический коллектив. |
| Цель Программы | Разработка комплексных (содержательных, организационно-управленческий,психолого-педагогических) условий для формирования социального самоопределения личности через процессы усвоения системы ценностей, позволяющих школьнику функционировать как члену общества и приобретать собственный опыт для активного самопостроения и действий личности по стабилизации и позитивным качественным изменениям сельского социума. |
| Задачи Программы | - Создание нового содержания, ориентированного на развитие сложного личностного новообразования – социальное самоопределение. - Ориентация форм организации процесса социализации личности на ценностно-проективные методики. - Построение открытого образовательного пространства сельской школы на принципах социального партнерства. - Организация системы социально-психологического и педагогического сопровождения образовательного процесса. - Формирование воспитательной системы школы, включающей ценностно-ориентировочный и содержательно-поведенческий компоненты социального самоопределения личности. - Повышение уровня осознанности выбора учащимися сельскохозяйственной профессии или дальнейшего образовательного пути, связанного с жизнью и деятельностью по преобразованию села. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2011- 2015 гг. |
| Этапы реализации программы | 1 этап - инновационный – 2011-2012 гг. 2 этап - основной – 2012-2014 гг. 3 этап – аналитико-обобщающий – 2014-2015г. |
| Направления, целевые программы и проекты | Целевая программа «Гражданское становление и социализация личности». Проекты: «Социализация личности». Целевая программа «Одаренный ребенок: раскрыть, понять, поддержать» Проекты: «Путь к успеху» Целевая программа «Современный учитель – гарант развития «Новой школы» Проекты: «Семья». Целевая программа «Современной школе – достойные, комфортные и безопасные условия жизнедеятельности» Проекты: «Здоровье» |
| Исполнители программы | Педагогический коллектив, администрация школы, родители, обучающиеся, органы самоуправления, общественность |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Качество условий и процессов образования В области обновления содержания и технологий образования: - Обеспечена готовность ОУ к введению стандартов второго поколения (требования к содержанию, условиям и результатам образования) - Создана и реализована модель профильного образования с учетом требований ФГОС - Обеспечена индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, индивидуализация общеобразовательных программ для одаренных учащихся за счет дистанционного сопровождения образовательной программы, исследовательской и проектной деятельности учащихся, системы дополнительного образования, организации творческой внеурочной деятельности - Создана система мониторинга личностных образовательных достижений учащихся, общественной оценки качества образования, диагностики ценностных отношений, нравственной и гражданской позиции учащихся - Увеличена доля использования в образовательном процессе интерактивных образовательных и педагогических технологий В области выявления, поддержки и развития одаренных учащихся - Сформирована творческая, деятельностно насыщенная развивающая, комфортная среда, обеспечивающая индивидуально-личностное развитие субъектов образования - Создана система сопровождения олимпиадного и конкурсного движения - Организована система социальных и профессиональных проб учащихся с целью профориентационной работы, профилизации образования, учета регионального рынка труда В области сохранения и развития здоровья - Созданы необходимые условия для профилактики заболеваний и спортивно-оздоровительной работы - Организован мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов - Создана и успешно реализована программа по формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов В области развития кадрового потенциала - Внедрены различные формы повышения квалификации педагогов (внутришкольное обучение, сетевые, дистанционные формы ПК и профессионального общения) - Обеспечена ценностная и мотивационная готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности - Разработаны программно-методические и инновационные продукты школы - Организовано наставничество для молодых педагогов. - Увеличено количество педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах. В области совершенствования образовательной инфраструктуры и управления образовательным учреждением - Обеспечена готовность ОУ к введению стандартов второго поколения (требования к условиям образования) - Создана информационная образовательная среда для введения электронного документооборота - Создана система самоуправления учащихся, расширены государственно-общественные формы управления образовательным учреждением, полномочия коллегиальных органов управления ОУ - Создана система информирования общественности, отработаны различные формы публичной отчетности - Качество образовательных результатов учащихся - Положительная динамика образовательных достижений учащихся - Положительная динамика участия учащихся в олимпиадном и конкурсном движении разных уровней, социальных акциях и проектах. - Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями, процессами и результатами образования - Качество управления реализацией программы - Создана нормативно-правовая база ОУ по выявлению, развитию и поддержке одаренности учащихся - Создана система внутришкольного контроля сформированности универсальных учебных действий у учащихся, ключевых образовательных компетенций на основе развивающей предметной диагностики и комплексных контрольных (срезовых) работ - Создана система мониторинга (внутренней и внешней оценки) качества условий, процессов и результатов образования - Создана система педагогического анализа, самооценки деятельности педагогического коллектива - Создана система морального и материального стимулирования субъектов образовательного процесса - Создана система информирования общественности о достижениях и проблемах ОУ - Созданы условия для работы органов самоуправления, расширения форм общественного участия в управлении школой. |
| Организация контроля за реализацией программы | Результаты и процесс реализации Программы рассматриваются на заседаниях органов системы управления школы в соответствии с их компетенциями. |
| Объемы и источники финансирования | Объём финансирования определяется ежегодно при утверждении бюджета. Источники: бюджетные, внебюджетные. |

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Актабанская средняя общеобразовательная школа» на 2011-2015 годы представляет собой важнейший стратегический нормативно-управленческий документ, направленный на решение перспективных образовательных потребностей, выполнение социального заказа на образование, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления образования, особенности кадрового, методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований в школе, основные планируемые конечные результаты, критерии оценки их достижения.

2. Информационная справка о школе

2.1.Историческая справка

Актабанская средняя общеобразовательная школа была образована в 1903 году.

В архиве города Тобольска хранится редкая запись: « 1903 год-год открытия школы в Актабане. Обучалось 16 детей». А в «Справочной книге Тобольской епархии на 1908 год» записано, что Актабанская школа размещалась в часовне. Обучалось 22 мальчика и 8 девочек. В расписание уроков входили предметы: закон божий, славянское чтение, счисление, письмо, церковное пение. Далеко не все дети школьного возраста имели возможность учиться. Учебный год продолжался 143 дня.  В 1937 году Актабанская школа стала семилетней и просуществовала в этом статусе до 1955 года, 1958 год знаменателен своим первым выпуском. Аттестат о среднем образовании получили 14 человек. В 1963 году школа празднует новоселье! Просторные светлые уютные классы. Но самое главное ее достояние –  учителя. Это Надежда Петровна Тернавская, Мария Никоновна Попова и др. Труд учителя тем ценен и прекрасен, что он формирует самого человека.   1 сентября 1986 года стало радостным событием для всех учителей, обучающихся, жителей села, которые получили в подарок новое современное типовое здание. Сегодня можно говорить об учительских династиях Тернавских, Маминых, Поповых-Пестряковых. Актабанская школа дала путёвку в жизнь сотням юношей и девушек. Всего средняя школа сделала 64выпуска. Славная когорта медалистов-19 человек, из них четверо имеют золотые медали. Из 22 педагогов школы 15– её выпускники. Нынче здесь сложился творческий коллектив единомышленников. Основные направления деятельности – формирование экологической культуры школьников, самооздоровление участников образовательного процесса. Главной задачей является обновление содержания образования. С этой целью с 2005 года введена предпрофильная подготовка, а с 2006года - профильное обучение, открыт агротехнологический класс.

2.2. Информация о школе.

2.2.1.Численность обучающихся

| Учебный год | Численность обучающихся |
| --- | --- |
| 2008-2009 | 67 |
| 2009-2010 | 63 |
| 2010-2011 | 70 |

2.2.2. Уровень обученности по ступеням.

| Ступень обучения | 2009-2010учебный год |  |  | 2010-2011учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего учащихся | Успеваемость (%) | Качество (%) | Всего учащихся | Успеваемость (%) | Качество (%) |
| 1 ступень | 18 | 98 | 41 | 24 | 100 | 41 |
| 2 ступень | 26 | 100 | 43 | 31 | 100 | 56 |
| 3 ступень | 19 | 100 | 38 | 15 | 100 | 35 |
| Итого | 63 | 99 | 41 | 70 | 100 | 46 |

2.2.3. Обучающиеся,    получившие документы особого образца по окончании основной и средней школы.

|  | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Окончили школу с «Золотой медалью» | 0 | 1 | 0 |
| 2.Окончили школу с «Серебряной медалью». | 0 | 0 | 0 |
| 3. Награждено грамотой | 3 | 2 | 0 |

2.2.4. Участие  обучающихся в ЕГЭ.

|  | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего обучающихся | 12 | 6 | 8 |
| Сдавали экзамен по: математике | 12 | 6 | 8 |
| русскому языку | 12 | 6 | 8 |
| по выбору | 6 | 6 | ? |

2.2.5. Трудоустройство выпускников.

|  | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего обучающихся | 11 | 6 | 8 |
| Поступили в ВУЗ | 5 | 6 | 6 |
| Поступили в ССУЗ | 6 |  | 1 |
| Не обучаются |  |  | 1 (в армии) |

2.3. Характеристика педагогических кадров

2.3.1. По возрасту и полу

| Количество педкадров | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество | 20 | 22 | 22 |
| Женщин | 18 | 20 | 20 |
| Мужчин | 2 | 2 | 2 |
| В т.ч.совместителей | 2 | 2 | 3 |
| По возрасту |  |  |  |
| 20-25 лет | 1 | 1 | 0 |
| 26-30 лет | 1 | 1 | 2 |
| 31-40 лет | 9 | 10 | 8 |
| 41-60 лет | 9 | 10 | 12 |

2.3.2. По образованию и квалификационным  категориям

| Количество педкадров | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высшее | 10 | 11 | 10 |
| Среднее профессиональное | 8 | 9 | 10 |
| Нет педобразования | 2 | 2 | 2 |
| Категория |  |  |  |
| Высшая | 2 | 3 | 3 |
| Первая | 9 | 7 | 10 |
| Вторая | 6 | 8 | 6 |
| Почетные звания и награды |  |  |  |
| Учитель-методист | 1 | 1 | 1 |
| Почетный работник | 2 | 3 | 2 |
| Грамота МОиН | 3 | 4 | 4 |
| Отличник народного просвещения | 1 | 1 | 1 |

2.3.3. По стажу работы

| Стаж работы | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| до 2 лет | 0 | 1 | 1 |
| 2-5 лет | 1 | 1 | 2 |
| 6-10 лет | 3 | 3 | 3 |
| 11-25 лет | 10 | 10 | 9 |
| 25 и более лет | 6 | 7 | 7 |

2.4. Режим работы школы

5-дневная

6-дневная

Общеобразовательные 1 класс

Общеобразовательные 2-9.11 классы

Элективные курсы.

Дополнительное образование детей.

Досуговая деятельность

Дополнительное образование детей

Кружки:

Рукоделие;    туристско-краеведч.

Умелые руки;                    математический;

Экологический;                ДЮПС

Юные пограничники;  ЮИД

Вокальный « Семь нот»;

Спортивные:

Волейбол; баскетбол;

ОФП

Элективные курсы и курсы по выбору:

Элективные курсы по математике.

Курсы по выбору:

«Делопроизводство на ПК»; «Моделирование одежды» ;  «Педагогический менеджмент»;

«Менеджер по персоналу»;

«Прекрасное своими руками».

Продолжительность уроков-45 минут,  перемены от 10 до 20 минут, в 1 классе урок  35 минут с динамической паузой.

Реализация программ дополнительного образования, проведение внеклассных и внешкольных досуговых мероприятий с 15 часов.

В 11 классе день профильного обучения  - четверг.

Календарный график составлен по четвертям. Промежуточная аттестация обучающихся в начальной и основной школе  - по четвертям, в старшей школе  - по полугодиям.

2.5. Здоровье   детей

| Учебный год | Лечебно-оздоровительная работа (% охвата детей) | Спортивная работа (% охвата детей) | Медико-профилактическая работа (% охвата детей) | Уровень знаний о ЗОЖ (% детей, показавших полож зн.) | Уровень обученности детей методикам ЗОЖ (% детей) | Санитарно-гигиенические условия (% соответствя) | Охват питанием детей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 7 | 76 | 100 | 50 | 65 | 73 | 100 |
| 2009-2010 | 10 | 89 | 100 | 57 | 69 | 75 | 100 |
| 2010-2011 | 15 | 91 | 100 | 62 | 73 | 91 | 100 |

| Учебный год | Практически здоровы (%) | С хроническими заболеваниями (%) | С пониженным (избыточным) весом |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 57 | 15 | 2 |
| 2009-2010 | 55 | 11 | 1 |
| 2010-2011 | 51 | 7 | 1 |

2.6. Характеристика социального статуса семей

| Уч. год | Полных | Неполных | Многодетных (3 и более детей) | опекаемых | С детьми -инвалидами | «Группы риска» | Малообеспеченных | Детей-сирот | Всего семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 49 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 13 | - | 53 |
| 2009-2010 | 54 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 59 |
| 2010-2011 | 56 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 61 |

| Уч. год | Количество семей (родителей) | Начальное образование | Основное образование | Среднее образование | НПО | СПО | ВПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 53 | - | 4 | 35 | - | 5 | 9 |
| 2009-2010 | 59 | - | 3 | 34 | - | 13 | 9 |
| 2010-2011 | 61 | - | 3 | 35 | - | 15 | 8 |

2.7. Характеристика социума

2.7.1. Население села

| Состав | Численность | % |
| --- | --- | --- |
| Всего | 651 чел. | 100 |
| Колхозников | 16 | 2,45 |
| Служащие | 42 | 6,45 |
| Рабочие | 18 | 2,76 |
| Военные | 24 | 3,68 |
| Безработные | 212 | 32,59 |
| Учащиеся | 71 | 10,9 |
| Дошкольников | 30 | 4,6 |
| Пенсионеры | 226 | 34,73 |
| Частные предприниматели | 3 | 0,46 |
| КФК | 9 | 1,38 |

2.7.2. Социальное окружение школы

Детские сады - нет

Другие ОУ (афелированные)-нет

Учреждения культуры- сельский дом культуры, сельская библиотека

Учреждения культуры для детей- нет

Учреждения дополнительного образования детей (афелированные)-филиал районного ДДТ;   детская  школа  искусств.

Медицинские- ФАП ( в т.ч. обслуживает школу)

Предприятия обслуживания-  торговли: магазин Курортского сельпо, магазин ЧП А.Л.Пастухов, почта, филиал сбербанка

КФХ «Максименко»

Погранотделение «Актабан»

Лесхоз

2.8. Дополнительное образование детей

| Направления деятельности | Количество детей | % охвата |
| --- | --- | --- |
| Естественно-математическое | 8 | 11,43 |
| Эколого-биологическое | 10 | 14,28 |
| Туристско-краеведческое | 6 | 8,57 |
| Техническое | 31 | 44,30 |
| Спортивное | 32 | 45,70 |
| Художественно-эстетическое | 19 | 27,14 |
| Всего занимается детей | 59 | 84,30 |

2.9.  Состояние  материально-технической базы.

| Кабинеты, залы, оборудование, техника. | Фактическое кол-во | Оптимальное состояние | Допустимое состояние | Критическое состояние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортзал | 1 |  | + |  |
| Спортивная площадка | 1 |  | + |  |
| Столовая | 1 | + |  |  |
| Телевизор | 2 | + |  |  |
| Компьютер | 22 | + |  |  |
| Муз. центр | 1 | + |  |  |
| Мультимедиа | 5 | + |  |  |
| Ноутбук | 2 | + |  |  |
| Интерактивная доска | 1 | + |  |  |
| Орг. техника | 10 | + |  |  |
| Видеомагнитофон | 1 | + |  |  |
| Кабинет физики | 1 |  | + |  |
| Химии | 1 |  | + |  |
| Математики | 1 |  | + |  |
| Информатики | 1 |  | + |  |
| Русского языка | 1 |  | + |  |
| Литературы | 1 |  | + |  |
| Истории | 1 |  | + |  |
| ОБЖ | 1 |  | + |  |
| Географии | 1 |  | + |  |
| Швейное дело | 1 |  | + |  |
| Мастерская | 1 |  | + |  |
| Начальные классы | 4 |  | + |  |
| Компьютерный класс | 11 компьютеров + интерактивная доска |  |  |  |
| Компьютеризированные административные места | 3 |  |  |  |
| Подключение к ИНТЕРНЕТ | Есть |  |  |  |
| Локальная сеть | Нет |  |  |  |

2.10. Динамика развития школы

- Школа 1 ступени с 1903 года;

- Опорная школа с 1998 года;

- Базовая школа территориального школьного объединения (ТШО) с 2001года;

- Организована предпрофильная подготовка в 2005 году;

- Реализация программы развития «Школа здоровья и самовыражения личности» с 2006 по 2010 год;

- Муниципальная пилотная площадка по проблеме «Школа- территория здоровья» с 2006 года;

- Муниципальная пилотная площадка по проблеме «Государственно  общественный   демократический характер  управления ОУ» с 2006 года;

- Школа с профильными классами агротехнической направленности с 2006 года.

- Реализация профильного обучения агротехнологической направленности для школ ТШО с 2008г

| I уровень - стратегический | Общее собрание Совет школы Попечительский совет Директор школы Педагогический совет Ученическая конференция |
| --- | --- |
| II уровень – тактический | Родитель ские комитеты Методический совет Координационный совет Заместители директора Малый педсовет |
| III уровень – оперативный | Совет старшеклассников, ученический комитет, МО классных руководителей, педагоги дополнительного образования, воспитатель ГКП. |
| IV уровень – соуправление, самоуправление | Активы классов Творческие группы, инициативные группы Объединения дополнительного образования Учащиеся |

Модель структуры управляющей системы школы.

3.Проблемно-ориентированный анализ развития школы.

Изменения, происходящие в обществе, предъявляют школе новые требования: изменяется система образования, чтобы удовлетворить изменившийся социальный заказ на образование. Школа вынуждена определять новые перспективные направления своего развития.

Территориальная удаленность школы от райцентра, малая доля интеллигенции, на селе (всего 11%),   низкий образовательный уровень большей части родителей (5% имеют ВПО, 28%- СПО и 35%-среднее), отсутствие в селе других учреждений образования, недостаточное количество учреждений культуры, критическое экономическое состояние предприятий в населенном пункте и большая доля безработных обуславливает ситуацию особой социальной напряженности, поэтому имеет место повышенная востребованность людей, способных к самоопределению и саморазвитию, мобильных, инициативных, ответственных.

Педагогический коллектив школы  осуществляет свою деятельность согласно национальной образовательной стратегии – инициативе «Наша новая школа».

Перед педагогическим коллективом стоит цель: воспитание социально адаптированного, активного гражданина, способного ответственно делать выбор, достигать целей гуманными способами, знающего и исполняющего свои обязанности, умеющего отстаивать гражданские права, жить в условиях демократического общества; осознающего важность образования и стремящегося к достижению социально значимого успеха.

Основные направления работы школы определены из составляющих инициативы «Наша новая школа»:

- Обновление содержания образования через обновление образовательных стандартов.

- Система поддержки талантливых детей.

- Развитие учительского потенциала.

- Современная школьная инфраструктура.

- Здоровье школьников.

- Самостоятельность школы.

3.1. Обновление содержания связано с переходом  на ФГОС

Проведены школьные методические объединения,  МО школ ТШО, теоретические семинары, педагогический совет  по теме «Организация образовательного процесса при переходе на ФГОС». Создана  рабочая группа, которая координирует работу коллектива по данному направлению, проанализированы материально-технические, кадровые, методические условия. Результатом работы по данному направлению явилась образовательная программа НОО.

Учителя школы понимают, что важным становится переход от установки на запоминание большого количества информации, к освоению новых видов деятельности, таких как проектная, творческая и исследовательская.

Основным показателем работы школы остается качество знаний и результаты ЕГЭ, ГИА

Качество знаний

|  | Школьный показатель качества знаний |
| --- | --- |
| Начальная школа | 41 |
| Основная школа | 56 |
| Старшая школа | 35 |
| Итого по школе | 46 |

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов (обязательные предметы)

| Позиция | 2009-2010 уч.год | 2010-2011 уч.год |
| --- | --- | --- |
| Количество выпускников | 6 | 8 |
| Количество предметов по выбору | 3 | 3 |
| Набрали выше минимального балла - по русскому языку | 6 | 7 |
| Набрали выше минимального балла - по математике | 6 | 7 |
| Набрали ниже минимального балла - по русскому языку | 0 | 1 |
| Набрали ниже минимального балла - по математике | 0 | 1 |
| Средний балл по русскому языку | 46 | 45 |
| Средний балл по математике | 34 | 32 |

Результаты

итоговой аттестации выпускников 11 класса – ЕГЭ (по выбору)

| Предмет | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сдавало (кол-во) | % успев. | средн. балл |
| История | 2 | 50 | 34,5 |
| Обществознание | 3 | 100 | 49 |
| Биология | 7 | 86 | 36 |

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах

| Предмет | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сдавало (кол-во) | % успев. | % кач-ва | средн. балл | Сдавало (кол-во) | % успев. | % кач-ва | средн. балл |
| Русский язык(новая форма) | 4 | 100 | 33 | 3,3 | 3 | 33 | 33 | 2,3 |
| Русский язык (традиция) |  |  |  |  | 2 | 100 | 50 | 3,5 |
| Математика | 4 | 100 | 61,4 | 3,4 | 3 | 100 | 100 | 4,5 |
| История | 3 | 100 |  | 4 | 3 | 100 | 100 | 4.5 |
| Биология | 3 | 100 |  | 4,5 | 3 | 100 | 66 | 4.3 |
| Обществознание | 2 | 100 |  | 5 | - | - | - | - |

Существующие сегодня модели организации образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в  модернизации, именно от них в большей степени зависит целостное обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям.

В нашей школе приоритет на 1-ой ступени обучения отдается формированию прочных навыков учебной деятельности, овладению учащимися устной устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, воспитанию культуры речи и общения. Введено раннее изучение иностранного языка. В условиях модернизации школы меняется отношение к учебной деятельности, которое отражается в личностно ориентированном подходе к обучению. Для реализации данного подхода начальная школа перешла на учебно–методический комплекс «Перспективная начальная школа»

На 2-ой и 3-ей ступени осуществляется подготовка выпускников школы  к  осознанному выбору профессии,   формирование и развитие интеллектуальных и исследовательских умений ученика, учет и развитие его разнообразных способностей и  интересов.

У старшеклассников преобладает внешняя мотивация (материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, престиж). Внутренние мотивы выбора той или иной профессии (возможность наиболее полно реализовать собственное “Я”, получить удовлетворение) занимают более низкую позицию по сравнению с внешними положительными мотивами.

Кроме того, нами было установлено, что причиной, затрудняющей осознанный выбор профессии, является низкий уровень психологических знаний учащихся, недостаточная осведомленность о своих способностях, индивидуально-типологических особенностях. В связи с этим необходимо решение комплекса задач по профконсультации и профпросвещению школьников. Решение данных задач связано с введением предпрофильной подготовки.

Концепция модернизации образования внесла существенные изменения в систему образования. Возникает необходимость формирования ключевых компетенций. Именно потребности социума побудили задуматься о формировании системы формализованных критериев, характеризующих не просто умения, а умения, проявляемые в конкретных жизненных обстоятельствах. Мониторинг общеучебных умений и навыков обучающихся показал, что степень их сформированности недостаточна высока, что даже ученики, хорошо владеющие набором теоретических знаний, часто испытывают трудности при их применении на практике. Таким образом, процесс обновления содержания собственной деятельности в нашей школе это непрерывный процесс: с одной стороны учителя организуют процесс обучения, используя  инновационные технологии: технологию уровневой дифференциации, технологию проблемного обучения, технологию критического мышления, технологию проектирования. С другой стороны  возникает проблема: ученик в учебно-воспитательном процессе некомпетентная личность. Он испытывает трудности при адаптации в социуме, затрудняется мобилизовать  в конкретной ситуации полученные знания и опыт.

Причины:

1. Учебно-воспитательный процесс ориентирован на усвоение ЗУН.

2. Отсутствие системы формализованных критериев, характеризующих непросто умения, а умения, проявляемые в конкретных жизненных обстоятельствах.

3. Невысокий уровень владения педагогическим коллективом личностно- ориентированными, здоровьесберегающими технологиями обучения.

4. Неэффективность существующей  системы  как необходимого условия сохранения и укрепления социального и психического здоровья учащихся.

Выход:

- смена модели образования - от традиционной  к компетентностной, переход образования на федеральные государственные образовательные  стандарты нового поколения требуют от школы совершенствования, изменения.

- От педагога - становления его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, владеющего разными технологиями преподавания своего предмета.

Необходим отбор и внедрение в образовательный процесс эффективных технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень учащихся при охране и укреплении здоровья.

3.2. Система поддержки талантливых детей

С введением новой системы оплаты труда и деятельности методической службы, имеется  некоторая заинтересованность педагогического коллектива в  профессиональных конкурсах, которые способствуют росту педагогической культуры преподавателей. Наши педагоги участвуют в  профессиональных конкурсах:

| Мероприятия | Участники | Награждение |
| --- | --- | --- |
| Организация методической работы среди средних ОУ в 2010-11уч.г | Т.С.Мамина | 3 место, грамота |
| Муниципальная выставка «Инновации в образовании-2011» | Т.С.Мамина В.П.Шмырева Л.А.Тернавская | 3 место, грамота |
| Районная методическая выставка- ярмарка в номинации «Грани профессионализма» | Т.С.Мамина Л.И.Бондарева Н.А.Помешкина |  |
| Конкурс лучших учителей района | Т.А.Лунева | призер |
| Конкурс «Электронный портфолио директора» | Л.А.Тернавская | 1место |
| Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» | Е.А.Мамина | 2 место |
| Областной конкурс в номинации «Методические разработки уроков» | Е.Л.Петрова | 1 место |
| «Фестиваль медиауроков-2010» | Т.А.Лунева, Л.И.Бондарева, Е.Л.Петрова |  |
| «Трудовое лето». | Н.В.Южанина | районная грамота |

В ОУ ведется работа с одаренными детьми и имеет определенные результаты. В прошедшем учебном году:

Предметные олимпиады.

Школьные олимпиады - 28 участников.

Районные олимпиады – 10 участников.

Победители районных олимпиад:

- русский язык-1 место (Кузмина К.),

- биология – 1 место (Комогорова Л.),

- история - 1 место (Важенин С.),

Районные конкурсы – 49 участников, областные конкурсы – 5 участников, всероссийские конкурсы – 8 участников. Итого в конкурсах различного уровня приняли участие 62 участника.

Победители районных конкурсов:

- Районный конкурс «Отечество» 2 и 3 место (Комогорова Е. и Шульга Н., Вострых  К.,  Табанова Т., Кузьмина К., Попова Н.)

- Районный конкурс  «Моя малая Родина» - благодарственное письмо

- Районный конкурс  «Игра- дуплет» - грамота (Кузьмина К., Афанасьев Р., Табунова Т.)

- Районный конкурс  «Лидеры нового поколения» - благодарность (Кузьмина К.)

- Районный  фестиваль «Трудовое лето -2011»  - 2 место   благодарность

- Районный конкурс  «Разноцветные реки» (Объединение «Ювента») - благодарность

- Акция «Живи, ветеран» - благодарность

- Районный конкурс   «Школа безопасности» - диплом

- Районный конкурс  «Юный пешеход» - 1,3.место    дипломы

Победители всероссийских и международных конкурсов

- 1 место в молодежном Всероссийском филологическом чемпионате–

Мамина О.

Вместе с тем имеем проблемы и по этому направлению:

- Отсутствие системного подхода в школе к выявлению и поддержке, развитию одаренных детей.

- Недостаточный уровень компетентности педагогов школы в работе с одаренными детьми.

- Отсутствие координации деятельности всех служб школы по проблемам одаренных детей.

3.3. Развитие учительского потенциала

В школе трудится 18 педагогов. Из них имеют высшую категорию -3,  первую – 10, вторую – 6.

Методическая работа ОУ строится на основе методической темы «Личностно-ориентированное обучение как средство развития школы и саморазвития личности»

В образовательном учреждении организована работа методической службы, цель которой способствовать повышению педагогического мастерства учителей.

Основные задачи:

- обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки учителей;

- стимулирование повышения научно-теоретического, научно-методического уровня педагогов, овладения ими современными образовательными технологиями.

Для достижения поставленной цели и решения задач в школе созданы определенные условия:

- Методическая служба имеет  структуру:

Участие в конкурсах

Индивидуальные консультации

ОППО

ИРОСТ

Работа с молодыми специалистами

Организация работы по самообразованию

Индивидуальная работа с учителями

Семинары, педсоветы, группа педпомощи, психологический консилиум

Методический совет

Творческая группа «Поиск»

Проблемная  группа «Начало»

Проблемная  группа «Урок»

МО классных руководителей

Работа в районных методических объединениях

Методическая служба способствует реализации основных направлений работы школы, которые определены из составляющих инициативы «Наша новая школа»:

- Методическая работа организована по трем направлениям:

- диагностико-аналитическая деятельность;

- организационно-педагогическая деятельность;

- коррекционно-консультативная деятельность.

Материалы диагностических исследований становятся основой мониторинга деятельности учителя, методических объединений, методической службы школы. Эти материалы используются как для подготовки педагогических советов, конференций, семинаров, методических недель, так и для индивидуальной работы с каждым педагогом.

Организационно-педагогическая деятельность заключается в планировании системы методической работы школы, в последовательном просвещении педагогов согласно планированию методической работы, организация и проведение семинаров, тренингов для педагогов с учетом их профессиональных интересов и профессиональной направленности, интересов общеобразовательного учреждения.

Коррекционно-консультативная деятельность заключается в помощи педагогу вовремя увидеть проблемы, связанные с результативностью своей профессиональной деятельности, признать их и попытаться скорректировать.

Главной структурой, организующей методическую работу учителей предметников, являются творческая и проблемная группы, МО (руководители Е.Л.Петрова, Н.А.Помешкина,  Л.Д.Мамина, В.П.Шмырева).

Деятельность творческой,  проблемных групп и МО строится на основе годового планирования работы школы, диагностирования учителей,  где отдельным блоком проходит:

  - методическая тема работы школы;

  - проблемные поля для организации методической работы, основой которых служит анализ деятельности  групп и МО  по итогам учебного года;

  - обязательные вопросы для обсуждения в ходе заседаний в новом учебном году;

  - программы наблюдения уроков и внеклассных мероприятий согласно методической теме года

  - решение проблем, выявленных в результате диагностики.

Организует  и координирует методическое  обеспечение учебно-воспитательного процесса  методический совет. В течение года школьным методическим советом разрабатывались локальные документы: положение о рабочей программе; дорабатывались: положение о промежуточной аттестации. На методическом совете планировали работу предметных недель, организацию и  проведение школьных предметных олимпиад.

Работа всех структур методической службы носит регламентированный характер: методические подразделения имеют свои положения, которые принимаются коллективом и утверждаются директором школы.

Для создания условий в плане профессионального роста в школе  проводятся теоретические семинары, тематические педсоветы. В этом учебном году проведены два педсовета, один из которых посвящен проблеме  ФГОС. Проведение данного педагогического совета определено теми изменениями, которые происходят в образовании при переходе на ФГОС.

По результатам внутришкольного контроля, заполнения карты здоровья был проведен педагогический совет «Организация работы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса в условиях современной школы». На нем актуализированы здоровьесберегающие подходы, требования к образовательному процессу; выявлены недостатки, определены проблемы работы педагогического коллектива по данному направлению; даны методические рекомендации.

Методические семинары: «Ведение школьной документации», «Требования к рабочей программе», «Проектирование и экспертиза рабочих программ», «Аттестация педагогических кадров» способствовали формированию профессиональной компетентности педагогов.

С целью формирования и развития  учителями  ИКТ-компетенции, в течение года действует постоянный семинар-практикум. В этом учебном году тема семинара: «Методика работы с интерактивной доской», руководитель Т.Н.Попова. В течение года учителя, имеющие определенный опыт по использованию интерактивной доски,  проводили обучающие практические занятия  со своими коллегами. В конце года каждый педагог выступил с собственным конспектом урока, используя разнообразные возможности интерактивной доски.

Большую роль в росте методического мастерства педагогов играет  аттестация учителей, которая вносит творчество в их педагогическую деятельность, сказывается на успешности обучения. В 2010 – 2011 учебном году   прошли аттестацию  3 учителя. В ходе аттестации для каждого аттестующегося была составлена индивидуальная программа, в которую входили открытые уроки, отчет по выбранной форме аттестации, заполнение соответствующих документов.

Все члены педагогического коллектива своевременно проходят курсы повышения квалификации. На следующий учебный год запланированы целевые курсы для учителей по ФГОС.

Педагоги нашей школы принимают активное участие в методической работе школы и района.

На базе школы проводятся методические семинары, мастер-классы в рамках ТШО.

Учителя нашей школы откликаются и активно реагируют на изменения в сфере образования. Изучают их, диагностируют, прогнозируют, определяют возможность внедрения их в практику работы школы. Это позволяет продвигаться педагогическому коллективу к достижению поставленной цели и решению намеченных задач.

Но вместе с тем имеются проблемы, решение которых поможет педагогическому коллективу продвинуться вперед:

- отсутствие единого накопительного банка педагогического опыта учителей;

- не сформирована система самообразования учителя на основе конкурсной деятельности;

- сетевое взаимодействие осуществляется не системно.

3.4.Современная школьная инфраструктура

За последние годы в школе проведена большая работа по созданию современной школьной инфраструктуры.

В ОУ имеются  компьютеры – 22, из них 11 подключены в локальную сеть и интернет, оборудованы административные места, методический кабинет, библиотека, география, информатика; ноутбуки - 2, интерактивная доска – 1, графический планшет-1, документ- камера-1,  цифровой фотоаппарат – 1, множительная и копировальная техника; столовая с современным оборудованием. Проблемными зонами являются спортивная площадка, туалеты и места личной гигиены, частичный ремонт здания, соответствие условий в начальной школе требованиям ФГОС.

3.5. Здоровье школьников

Активное использование информационных технологий заставляет задуматься о необходимости внедрения в школе здоровьесберегающих технологий. Кроме того, изменения в образовании  увеличивают нагрузку на школьника, педагога. Содержание учебных программ, соответствующих образовательным стандартам, ориентирует педагогов на обеспечение условий для усвоения учащимися, прежде всего предметного содержания, значительный объем и высокий уровень сложности которого не всегда оправданы. Большие временные затраты, интеллектуальная, эмоциональная и другие нагрузки на растущий организм ребенка оказывают отрицательное влияние на его физическое и психическое здоровье.

Поэтому сохранение здоровья детей, создание максимально благоприятного для успешной учебы психологического микроклимата является приоритетным  направлением в работе нашего общеобразовательного учреждения.

Педагогический коллектив школы включился в процесс осмысления, переоценки своей деятельности с позиций здоровьесбережения. Почему эта проблема так актуальна? Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что должен он изменить в своей индивидуальной методической системе?

В  школе ведётся определенная работа в этом направлении. Создан благоприятный режим двигательной активности обучающихся с учетом возраста и состояния здоровья, работают спортивные секции,  в основном соблюдаются санитарно-гигиенические требования, организовано горячее питание, витаминизация пищевого рациона. Ежегодно дети посещают летний лагерь с дневным пребыванием, организованный в школе. На всех этапах обучения оказывается психологическая поддержка.

В школе имеется группа детей из «группы риска». Есть дети, которые  курят, имеются случаи употребления спиртных напитков. Причинами этого, на наш взгляд, являются: отсутствие у учащихся потребности в здоровом образе жизни, отсутствие у большинства детей основ валеологической грамотности.

В школе отсутствует медицинская служба. Один раз в год школьники обследуются районной медицинской комиссией. Медицинские службы не могут в полном объёме осуществить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию потребности в здоровом образе жизни, так как изначально ориентированы на борьбу с болезнями и профилактические мероприятия. Здоровый же человек выпадает из поля зрения  медицинского работника. Учителю же не достает валеологических знаний, умений и навыков, он сам нуждается в валеологическом образовании.

Анализ школьных факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся, позволяет выделить следующие из них:

1. Недостаточное соблюдение гигиенических требований, как к организации учебного процесса, так и к образовательной среде. Например, изучение динамики умственной работоспособности учащихся показывает, что учебная нагрузка зачастую приводит к перенапряжению их механизмов адаптации.

2. Несоответствие между школьными требованиями и потребностями, а также психофизиологическими возможностями учеников.

3. Отсутствие в образовательном процессе специальных мер, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Работу коллектива по сохранению и укреплению здоровья учащихся нельзя назвать системной, так как она не имеет под собой диагностической  основы; мероприятия носят эпизодический, не скоординированный характер.

Определим проблему: недостаточная работа педагогического коллектива в рамках разнообразных форм и методов деятельности, обеспечивающих здоровьесберегающий подход в школе.

Причины

- Отсутствие целостной системы, направленной на сохранение и укрепление здоровья ученика, на формирование у него потребности в здоровом образе жизни, валеологической грамотности  по отношению к себе и к окружающим.

2. Отсутствие идеологии ЗОЖ в социуме.

4. Несбалансированное питание.

5. Несогласованность действий школы и учреждений дополнительного образования, объектов соцкультбыта по воспитанию гармонично развитой личности.

3.6. Самостоятельность

Современная школа становится учреждением, формирующим навыки самообразования и самовоспитания. Но этого не может быть без самостоятельности самой школы. Новые задачи, поставленные перед школой, предполагают проведение комплексных  системных мероприятий по повышению самостоятельности образовательного учреждения.

Сегодня степень самостоятельности нашей школы невысокая и осуществляется :

- через реализацию  системы государственно-общественного управления школой;

- через эффективное освоение финансовых  средств;

- через сетевое взаимодействие образовательных учреждений;

- через эффективное использование ИКТ  в рамках единого образовательного пространства;

Возникает проблема: повышение самостоятельности образовательного учреждения. Решение данной проблемы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- Совершенствование модели государственно-общественного управления образовательным учреждением через дальнейшее развитие органов  самоуправления школы: совета школы, педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, ученического самоуправления.

- Совершенствование модели  финансирования.

- Активизация участия в сетевом взаимодействии образовательных учреждений для совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений.

- Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ в рамках единого образовательного пространства.

- Миссия, цель и задачи Программы развития

Миссия «Школы гражданского становления и социализации личности» связана с созданием наиболее благоприятных условий для адаптации детей к быстро меняющейся жизни в современном обществе на основе формирования социального самоопределения личности, способной к преобразованию себя и сельского социума.

Цель программных преобразований: Разработка комплексных (содержательных, организационно-управленческий, психолого-педагогических) условий для формирования социального самоопределения личности через процессы усвоения системы ценностей, позволяющих школьнику функционировать как члену общества и приобретать собственный опыт для активного самопостроения и действий личности по стабилизации и позитивным качественным изменениям сельского социума.

Задачи программы:

1.Создание нового содержания, ориентированного на развитие сложного личностного новообразования – социальное самоопределение.

2.Ориентация форм организации процесса социализации личности на ценностно-проективные методики.

3.Построение открытого образовательного пространства сельской школы на принципах социального партнерства.

4.Организация системы социально-психологического и педагогического сопровождения образовательного процесса.

5.Формирование воспитательной системы школы, включающей ценностно-ориентировочный и содержательно-поведенческий компоненты социального самоопределения личности.

6.Повышение уровня осознанности выбора учащимися сельскохозяйственной профессии или дальнейшего образовательного пути, связанного с жизнью и деятельностью по преобразованию села.

5. Концептуальный проект развития школы

5.1. Основные подходы программных преобразований школы

Концептуальный проект развития МКОУ «Актабанская сош» как школы гражданского становления и социализации личности  основан на концепции социализации личности, в первую очередь, на принципах социального развития личности, компетентностном и социокультурном подходах в образовании.

Социализация – сложный процесс вхождения индивида в социум. С одной стороны, она включает усвоение (присвоение) определенной системы ценностей, позволяющих индивиду функционировать как члену общества, с другой – процессы приобретения собственного опыта для активного самопостроения и действий личности по стабилизации и позитивным качественным изменениям социума. Успех социализации личности зависит от уровня социального самоопределения, на котором находится личность, что в свою очередь детерминировано рядом факторов, одним из которых является школа.

Современная сельская школа – это важный компонент общественной системы, который вместе с семьей ответственен за удержание и развитие необходимых ценностных, духовно-нравственных характеристик человека. Школа в этой функции не может быть заменена полноценно деятельностью каких-либо иных социокультурных институтов. Она меняется как под воздействием социально-экономических условий, так и в силу внутренних процессов развития. В связи с этим возникают следующие острые вопросы:

- Как в условиях деидеологизации укоренить духовно-нравственные ценности отцов и дедов и этнокультурные традиции?

- Как обеспечить привлекательность для детей сельского образа жизни и сельскохозяйственного труда?

- Как мотивировать сельских жителей на активное участие в тех преобразовательных процессах, которые должны происходить на селе?

Современное состояние сельской школы в обществе сводится к центральной проблеме взаимодействия школы и жизни, затрагивающей и индивидуальное бытие учащегося как образовательную реальность, формируемую предшкольной и внешкольной судьбой, и интересы всего общества, поскольку каждый человек – продукт системы образования.

К ценностно-целевым ориентациям «Школы  гражданского становления и социализации личности» следует отнести:

- Осознание целостного социокультурного пространства как основа формирования социального самоопределения и становления социально-активной личности;

- Социальное развитие личности как условие изменения себя и собственной жизни, а также преобразования села и жизни сельского социума;

- Ценность самоорганизации и самодеятельности в образовании.

- Ценность личности ребёнка и учителя как полноправных субъектов преобразования сельского социума;

- Понимание смыслов и целей своей социально-проектной и профессиональной деятельности;

Главное - особенности переходной эпохи России отражаются и на готовности человека самоопределяться. Именно профессионализм и компетентность будут определять положение как конкретных граждан в обществе будущего, так и отдельных государств. Именно поэтому требуется сегодня изменить социальные ценности и взгляд на экономику, чтобы сформировать новую позицию и поведение по отношению к природным ресурсам и человеческому труду. В решении данных проблем ведущее место - новым технологиям самоопределения личности.

Основными педагогическими понятиями, раскрывающие суть концептуальных преобразований школы и сельского социума являются:

- Социальное самоопределение как процесс и результат выбора учащимся собственной позиции, целей и средств «включения» в социальное бытие, обеспечивающий нормальное развитие и культивирование Себя в изменяющемся социуме, а также преобразование села и жизни сельского социума (М.И. Бобнева, С.Г. Вершловский, Н.Б. Крылова, Т.А. Носова).

- Социальное развитие как осознанное самостоятельное «овладение способами взаимодействия с людьми» (А.В. Мудрик).

- Социальный интеллект – это широкий диапазон разнообразных умений и навыков взаимодействия и общения с другими людьми, оказание дружеской поддержки, умение заводить друзей и сохранять с ними наилучшие отношения» (Т. Бьюзен).

- Социальный интерес - направленность социального интеллекта на внимание к общественным явлениям, событиям, фактам, людям; а также желание вникнуть в суть социальных свойств деятельности и отношений (А. Адлер).

- Социокультурное взаимодействие - механизм проектного сотрудничества учреждений на селе и за его пределами, обеспечивающий доступность и высокое качество образования.

Концепция социализации личности предполагает обращение к социокультурному подходу, который связан с введением культурологических знаний, представлений, умений, традиций и ценностных ориентаций во все учебные программы школы. Культуросообразное содержание, включающее ценостно-ориентационный и содержательно-поведенческий компоненты, принято называть системой социокультурной компетентности личности. Основными составляющими социокультурной компетентности учащегося можно считать мобильность и коммуникабельность, социальная адаптивность и культурная толерантность. Открытость внешним влияниям, активное взаимодействие – важное условие успешного социального развития и личности.

Формирование культурного образовательной и здоровьесберегающей среды школы и социокультурного пространства села, адекватного современной социокультурной ситуации, возможно лишь в результате изменений на уровне ценностей, смыслов и систем взаимоотношений. Поэтому создаваемая система условий предполагает использование принципов компетентностного подхода и организации социального партнерства. Если для традиционной (ЗУНовской) образовательной парадигмы жизненный, социокультурный контекст был второстепенен, то в школе социального самоопределения основным содержанием и результатом выступает « живой социокультурный контекст», включающий самоорганизацию, самодеятельность и саморазвитие, а также представление о человеке, не только потребляющем культурные ценности и традиционные нормы в процессе образования, но и наращивающем их.

5.2. Образ проектируемой системы школы

В проектируемой педагогической системе школы на каждой ступени образования должны быть созданы необходимые условия для реализации целей и задач программы. Развитие школы ориентируется на посторенние такого образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентностной, социально-ориентированной, способной к творческой самореализации личности, готовой к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности своей Малой Родины.

На начальной ступени обучения необходимыми условиями являются:

- Развитие учебной деятельности;

- Формирование опыта самостоятельной познавательной деятельности;

- Формирование духовно-нравственных основ жизни человека;

- Формирование социальной компетенции в бытовой и культурно-досуговой деятельности.

На средней ступени обучения необходим реализация следующих условий:

- Формирование культурологических основ социальных явлений и традиций;

- Обеспечение механизма социального самоопределения в учебной ситуации;

- Воспитание стремления к реализации активной жизненной позиции.

На старшей ступени обучения должны обеспечиваться:

- Социально-профессиональное самоопределение;

- Личностное самосовершенствование;

- Формирование социально-трудовых компетенций;

- Определение программы жизнедеятельности.

Основными показателями социально-значимых качеств личности выступают: гражданственность и патриотизм, нравственность, интеллектуальные способности, общая культура, которые представлены в таблице.

| Направления | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная школа | Основная школа | Средняя (полная) школа |
| Гражданские качества | - знание своих прав и обязанностей; - долг и ответственность перед школой и родителями; - осознанность своих поступков; - правдолюбие. | - знание своих прав и обязанностей; - любовь к природе, ее охрана; - уважение к традициям народа; - иметь свое мнение, - независимость убеждений. | - знание своих прав и обязанностей, умение их отстаивать; - активная гражданская позиция; - принципиальность; - патриотизм. |
| Нравственные качества | - понятие чести, достоинства; - выдержка; - умение жить в коллективе; -взаимопонимание и взаимовыручка. | - доброта; - милосердие; - взаимовыручка; - честность; - порядочность; - уважительное отношение к чужому труду. | - гуманизм; - честность; - бескорыстность; - справедливость; - трудолюбие; - самоуважение; - порядочность; - доброжелательность. |
| Интеллектуальные способности | - сформированный запас ЗУНов; - использование ЗУНов на практике; - понимание, что учеба – это труд. | - стремление к познанию; - расширение своего кругозора; - умение анализировать; - способность к самообразованию. | - эрудированность; - умение применять знания в жизни; - владение новыми информационными технологиями; - самокритичность; - способность к самосовершенствованию. |
| Общая культура | - приобщение к ценностям своего народа, традициям, обычаям; - чувство прекрасного; - опрятный внешний вид. | - культура поведения; - приобретение навыков этикета; - знание норм морали; - уважительное отношение к прошлому. | - владение нормами морали и культурного поведения; - знание общечеловеческих ценностей; - культура общения и умственного труда. |

Реализация идеи школы социализации личности предполагает внедрение в образовательный процесс основной и средней школы методики социокультурного проектирования и метода проектов, направленные на приобретение нового ценностного и поведенческого опыта. Миссия и цель школы социализации  личности реализуется в ходе согласованного взаимодействия родителей и учителей, взрослых и детей сельского сообщества для преобразования сельского социума.

- Программы школы

Программа: Переход на новые ФГОС

Отличительные черты образовательного процесса нашего образовательного учреждения определяются с учетом построения развивающейся образовательной системы, обеспечивающей, с одной стороны, реализацию федерального стандарта образования первого поколения, а с другой – подготовку к переходу на новые образовательные стандарты.

Школа  реализует общеобразовательные программы:

I ступень: Начальное  общее образование 1-4 классы: «Перспективная начальная школа»

II и III ступени:    реализуется программа  основного общего и среднего (полного) общего образования.  В школе II ступени в 9-х классах в связи с  переходом на предпрофильное обучение:  введены элективные курсы по выбору. В школе III ступени  учащиеся 10-11 классов обучаются по профильному обучению агротехнологической направленности  .

Для перехода на новые образовательные стандарты в ОУ должны быть созданы определенные условия.  Для обновления ресурсного обеспечения образовательной среды педагогический коллектив школы  выполнил следующие действия:

- проанализировал  имеющиеся условия организации образовательного процесса в начальном звене школы;

- составил план обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе.

- осуществляются действия по приведению образовательной среды начального звена школы в соответствие с требованиями перехода на работу по новому образовательному стандарту.

На сегодняшний день в нашей школе:

- Разработана  основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения.

- Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями стандарта:

- Приказом директора образовательного учреждения создан совет по внедрению ФГОС, обеспечивающий координацию действий всего педагогического коллектива, информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса реализации стандарта.

- В соответствии с Уставом школы утверждено Положение о совете.

- Утверждены приведенные в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения

- Внесены изменения в Устав ОУ в соответствии с целями и требованиями ФГОС

- Утвержден список учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО. Утвержден список учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО.

- Утверждены в установленном порядке локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ, при необходимости заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

- Внеурочная деятельность:

- Определена и описана оптимальная для образовательного учреждения модель организации внеурочной деятельности обучающихся, включая направления и формы организации, внутренние и привлекаемые для ее реализации ресурсы.

- Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.

- Кадровые условия:

- Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными педагогами, реализующими стандарт начального общего образования (вторая, первая квалификационная категория).

- . Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения обеспечивается своевременным прохождением курсов повышения квалификации, в том числе по проблемам ФГОС (в первую очередь, директор или заместитель директора и учитель начальных классов) в объеме не менее 72 часов

- . Утвержден план методической работы по  сопровождению введения ФГОС, просвещения родительской общественности.

- Финансовые условия:

- Разработана и утверждена смета расходов на создание материально-технических условий и информационных и учебно-методических условий реализации основной образовательной программы, определен механизм их формирования (перераспределение средств из субвенции,  выделение средств из местного                   бюджета, привлечение добровольных пожертвований, предоставление платных дополнительных образовательных услуг).

- Определен объем средств, необходимых для оплаты труда педагогов, реализующих основную образовательную программу и источники финансирован

- Материально-технические, информационные и учебно-методические условия:

- Условия соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, предъявляемым к участку, зданию, помещениям школы.

- Оснащение образовательного процесса в начальных классах обеспечивает возможность достижения планируемых результатов реализации основной образовательной программы, проведение массовых мероприятий, организацию внеурочной деятельности.

- Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств, формы информационного взаимодействия для решения учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ

- Учебные помещения для учащихся начальных классов оснащены в соответствии с требованиями к кабинету начальных классов (наличие, комплектность, качество обеспечения).

- Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литературой (УМК) в соответствии утвержденным федеральным перечнем учебников на текущий год.

- Имеется доступ педагогов и обучающихся к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана. Имеется доступ педагогов и обучающихся к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана.

- В библиотеке образовательного учреждения имеется достаточный фонд дополнительной литературы (художественная, научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания).

Вместе с тем остаются проблемы:

1. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Обучение всех педагогов по новым ФГОС.

3. Улучшение материально-технической базы для организации внеурочной деятельности.

4. Учебная деятельность должна быть направлена на реализацию деятельностного и компетентного подходов.

5. Включение младших школьников в проектную и исследовательскую деятельность, организуемую как во время урочной, так и во время внеурочной образовательной деятельности.

План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Июнь-август Август-сентябрь | Рабочая группа Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Август-сентябрь |  |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Июнь, январь | Совет школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Апрель, Август | Рабочая группа |
|  | 3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. | По отдельному плану инновационной работы |  |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | Июнь не реже 1 раза в четверть |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Сентябрь Весь период Август | Рабочая группа |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. 3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования. 4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Май Весь период Не реже 1 раза в четверть | Рабочая группа |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1.Разработка ( корректировка)локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3.Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | Сентябрь Сентябрь Сентябрь | Рабочая группа |

Программа: Одаренный ребенок: раскрыть, понять, поддержать…

Ребенок в школе - солнце, вокруг которого вращается весь образовательный процесс, его силы должны быть выявлены,  интересы удовлетворены, способности развиты.

- Анализ исходного состояния проблемы

| Основания для разработки проекта | В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа действующих подходов к организации работы с одаренными детьми выявлены противоречие и проблемы. |
| --- | --- |
| Противоречие | Между стремлением школы выйти на качественно новый уровень развития и слаборазвитой системы работы с одаренными детьми по всем направлениям одаренности. |
| Проблемы | - Отсутствие системного подхода в школе к выявлению и поддержке, развитию одаренных детей. - Недостаточный уровень компетентности педагогов школы в работе с одаренными детьми. - Отсутствие координации деятельности всех служб школы по проблемам одаренных детей. |

- Аналитическое обоснование программы

| Сильные стороны | 2008-2009 |  | 2009-2010 | 2010-2011 | Слабые стороны |  |  | Возможности | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего учащихся | 67 |  | 63 | 70 |  |  |  |  |  |
| Всего участников программы | 44 |  | 51 | 60 | - Не проанализированы все категории одаренности; - Нет сводного банка данных; - Нет индивидуальных программ развития; - Нет системы психолого-педагогического сопровождения всех категорий одаренности |  |  | - Создание системы диагностики одаренности детей, - Создание банка данных по всем видам одаренности; - Составление индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения; - Разработка методических рекомендаций, для работы с одаренными детьми. - Создание системы поощрений для одаренных детей. - Организация системы работы с родителями одаренного ребенка |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В разряде интеллектуальной одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников |  | 19 | 22 | 31 |  |  |  |  |  |
| победителей |  | 3 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |
| В разряде двигательной одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников |  | 24 | 21 | 27 |  |  |  |  |  |
| победителей |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| В разряде творческой одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участников |  | 13 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |
| победителей |  | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |

Количественный анализ успешности в программе «Одарённые дети»

1. Количество обучающихся, участвующих в проекте  «Одарённые дети» от общего числа учащихся первой, второй и третьей ступени обучения (за 3 года по ступеням образования)  %

| Учебный год. | Количество обучающихся (всего чел) | Количество обучающихся, участвующих в проекте, реализуемом в общеобразовательном учреждении по данной номинации |  |  |  | % обучающихся, участвующих в проекте, реализуемом в общеобразовательном учреждении по данной номинации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ступень | II ступень | III ступень | Всего | I ступень | II ступень | III ступень | Всего |
| 2008-2009 | 67 | 14 | 21 | 9 | 44 | 21 | 32 | 13 | 66 |
| 2009-2010 | 63 | 15 | 24 | 12 | 51 | 23 | 38 | 19 | 80 |
| 2010-2011 | 70 | 18 | 29 | 13 | 60 | 26 | 41 | 18 | 85 |
| Итого: | 200 | 47 | 74 | 34 | 155 | 70 | 111 | 50 | 231 |

Изменения во всех сферах жизни общества обострили потребность в одаренных творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времени.

В программе «Одаренные дети», входящую в федеральную целевую программу «Дети России», предполагается выявлять и развивать природные задатки детей на всех ступенях образования, обеспечивать им условия для максимального раскрытия их потенциала.

Наличие социального заказа способствует интенсивному росту работы в этой области – возникает необходимость создания в общеобразовательной школе специальной программы работы с одаренными детьми.

Анализ сложившейся в школе практики работы с одаренными детьми показал, что работа в данном направлении не носит системный характер, осуществляется без выявления и изучения наиболее значимых проблем, без обоснования целей и способов их достижения. Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы к работе с данной категорией школьников не дают желаемых результатов.

Теоретическими предпосылками поиска путей работы с одаренными детьми стали работы, раскрывающие:

- содержание понятия «одаренные дети» (А.М.Матюшкин, Я.А.Пономарев);

- идеи методы психологии развивающего обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов);

- проблемы поиска и выявления одаренных детей (В.М.Слуцкий);

- систему работы образовательного учреждения с одаренными детьми (Н.И.Панютина, В.Н.Рагинская, Е.Б.Кисляков и др.).

Анализ названных теоретических предпосылок позволил сформулировать ряд положений, имеющих значимость для данной разработки:

- одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми;

- под одаренной личностью мы понимаем личность, отличающуюся своими функциональными и потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной, академической, творческой, двигательной;

- к группе одаренных детей могут быть отнесены:

- учащиеся с высоким уровнем умственного развития;

- учащиеся с признаками специальной умственной одаренности в определенной области науки,

- учащиеся, обладающие высокой познавательной активностью;

- учащиеся, чей творческий потенциал раскрывается в любой из областей человеческой деятельности (художественная, музыкальная и т.п.).

В связи с переходом на новые образовательные стандарты система поддержки талантливых детей будет развиваться через усовершенствование работы учительского корпуса, посредством развития школьной инфраструктуры, с учетом сохранения и укрепления здоровья школьников и расширение самостоятельности школы.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Цель:

создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одарённых детей.

- Основные направления реализации

- Создание системы диагностики с целью выявления детей, имеющим склонности к различным видам деятельности. - Повышение компетентности педагогического коллектива в работе с данной категорией детей. - Создание условий для оптимального развития способностей одаренных детей. - Оказание помощи и поддержки одаренным детям. Реализация их интересов, потребностей и творческого потенциала. - Регулирование и коррекция образовательного и воспитательного процессов. - Оценка эффективности.

- Задачи:

- проанализировать состояние организации работы с одаренными детьми в школе; - изучить опыт и достижения науки и практики в области обучения и развития одаренных детей; - создать систему комплексного мониторинга по выявлению одаренных детей; - разработка методических рекомендаций, индивидуальных программ, планов работы с одаренными детьми; - создать систему стимулирования педагогических кадров, работающих с одаренными детьми; - создать систему поощрительных мер для одаренных детей; - создать систему сбора и обработки информации об участии школьников в интеллектуальных и творческих состязаниях различного уровня.

Принципы выявления и пути развития одаренных детей.

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития каждого конкретного ребенка.

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований:

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка;

- длительность процесса идентификации;

- экспертная оценка продукта деятельности детей;

- выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития;

- многократность и многоэтапность обследования с использованием множества психодиагностических процедур;

- анализ реальных достижений детей в различных конкурсах.

- ПАСПОРТ

| Наименование | Комплексно-целевая программа «Одаренные дети» на 2011-2015 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - Конвенция ООН «О правах ребенка». - Федеральная целевая программа «Дети России». - Концепция модернизации российского образования до 2010 года, утвержденная приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 2866. - Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и работы с одаренными детьми в образовательном учреждении. |
| Разработчик | Администрация муниципального казенного образовательного учреждения «Актабанская средняя общеобразовательная школа» |
| Основные исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив, учащиеся, родители, общественность. |
| Конечная цель | Создать эффективную целостную систему работы с одаренными детьми в общеобразовательном учреждении. |
| Задачи | - Проанализировать состояние организации работы с одаренными детьми в школе. - Изучить теоретические основы проблемы, имеющегося опыта работы с одаренными детьми. - Создать систему комплексного мониторинга по выявлению одаренных детей. - Разработать методические рекомендации, индивидуальные программы, планы работы с одаренными детьми. - Создать систему стимулирования педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. - Создать систему поощрительных мер для одаренных детей. - Создать систему сбора и обработки информации об участии школьников в интеллектуальных и творческих состязаниях различного уровня. |
| Перечень основных направлений | - Создание системы наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью школьников с целью выявления детей, имеющих склонности к интеллектуальной и творческой деятельности. - Повышение компетентности педагогического коллектива в работе с данной категорией детей. - Создание условий для оптимального развития способностей одаренных детей. - Оказание помощи и поддержки одаренным детям. Реализация их интересов, потребностей и творческого потенциала. - Регулирование и коррекция образовательного и воспитательного процессов, связанных с реализацией программы. - Оценка эффективности программы. |
| Ожидаемые результаты | - Рост количественных и качественных показателей участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях. - Положительная динамика проявления интереса учащихся к исследовательской и творческой деятельности. - Рост профессионального мастерства педагогов. |

Финансово-экономическое обоснование:

- учреждение краевых и муниципальных именных стипендий и грантов одаренным школьникам;

- финансирование образовательного учреждения, программ, проектов и мероприятий в соответствии со сметами расходов;

- расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат педагогическим работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными детьми;

- материально-техническое обеспечение:

оснащение современным оборудованием предметных кабинетов, учебных лабораторий, информационных медиа-центров, спортивных залов и площадок, производственных и творческих мастерских образовательных учреждений для работы с одаренными детьми;

- оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий с одаренными детьми;

- оснащение инвентарем и расходными материалами творческих объединений школьников;

- оснащение операторов направлений, программ, проектов и мероприятий оборудованием, необходимым для сетевого взаимодействия;

- финансовое обеспечение комплексного календаря массовых мероприятий со школьниками;

Внебюджетные расходы.

| № | Название конкурса | Стоимость конкурса за одного участника | Количество участников | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Международный конкурс по русскому языку «Медвежонок» | 40 руб. | 20 | 800 |
| 2 | Международный конкурс по математике «Кенгуру» | 40 руб. | 14 | 560 руб. |
|  | Итого |  |  | 1360 руб. |

Бюджетные расходы

| № | Вид расходов | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поездка в Петухово | 160 руб. | 20 | 3600 руб. |
| 2 | Грамоты и дипломы | 10 | 100 | 1000 руб. |
| 3 | Поощрительные призы |  |  | 1000 руб. |
| 4 | Работа кружков | 200 за 1 час | 5 часов | 1000 руб. |
| Всего |  |  |  | 6600 руб. |

Оценка эффективности

Критериальная база эффективности и результативности реализации проекта состоит из трех блоков:

- критерии, определяющие достижение цели;

- критерии выполнения задач;

- критерии результативности деятельности самих одаренных школьников.

Первый блок:

Критерии, определяющие достижение цели:

системность работы с одаренными детьми в школе, которые отражаются через показатели:

- Наличие и качество деятельности образовательного учреждения, осуществляющего эксклюзивное образование одаренных детей;

- Наличие в общеобразовательном учреждении специальных программ и условий для эксклюзивного образования одаренных детей;

- Наличие и качество многофункциональной обогащенной среды для работы с одаренными детьми на областном уровне, муниципальном уровне, уровне образовательного учреждения;

Второй блок:

критерии выполнения задач:

- Увеличение доли одаренных детей, информация о которых внесена в базу данных;

- Увеличение доли одаренных детей, получивших эксклюзивное образование;

- увеличение доли одаренных детей, получающих различные формы инклюзивного образования;

- полный охват одаренных школьников участием в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном уровне, на краевом уровне;

- наличие пакета нормативных правовых документов, регламентирующих работу с одаренными детьми в образовательном учреждении;

- наличие пакета концептуально-программных документов по работе с одаренными детьми;

- наличие пакета (сборников) научно-методических разработок для работы с одаренными детьми;

- увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с одаренными детьми .

Третий блок:

показатели результативности одаренных школьников:

- положительная динамика количества победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников;

- положительная динамика количества победителей регионального и федерального этапов олимпиад, конкурсов, соревнований, игр.

- Этапы реализации программы

| Основные виды деятельности | Педагогический продукт | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ориентировочный (2011-2012г.г.) |  |  |  |  |
| - Анализ состояния организации работы с одаренными детьми в общеобразовательном учреждении. | Проблемно-ориентированный анализ. | апрель 2011 г. | Заместители директора ОУ |  |
| - Изучение нормативных документов, теоретических основ проблемы и имеющегося опыта работы по проблеме | Рабочие материалы | май 2011 г. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| - Мотивация педагогического коллектива на реализацию целей и задач программы. | Проблемный семинар | октябрь 2011 г. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| - Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми | Методические материалы. | декабрь-апрель 2012-2013г.г. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| - Организация и осуществление комплексного мониторинга по выявлению одаренных детей. | Пакет диагностических материалов. Создание базы данных об учащихся на основе комплексной оценки. | в течение всего срока реализации программы | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| II. Основной (2011-2015 г.г.) |  |  |  |  |
| Работа с детьми |  |  |  |  |
| Систематизация работы по выявлению одаренных детей; | талантливые дети | Два раза в год (на начало и конец года) корректировка плана. Сентябрь-май 2011г. | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| Создание банка данных: способных и одаренных детей в школе | банк данных (июнь-сентябрь 2012) |  | классный руководитель, педагог |  |
| Составление индивидуальной программы сопровождения | индивидуальная программа сопровождения (сентябрь –январь 2012 г.) |  | Педагог, |  |
| Выполнение индивидуальной программы (развивающая работа с ребенком). | Стимулирование учащегося для развития одаренности | Постоянно, в течение всего срока реализации программы | классный руководитель, педагог |  |
| Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста для укрепления психологического здоровья | личностный рост, уверенность, ситуация успеха | 1раз в месяц | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| Обеспечение участия школьников в окружных, районных, региональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях по всем линиям одаренности | удовлетворенность, достижение близких целей | систематически | зам.директора по УВР |  |
| Мониторинг результативности | оценка результатов | Постоянно, в течение всего срока реализации программы | зам.директора по УВР |  |
| Педагогическая поддержка |  |  |  |  |
| Организация и проведение интеллектуального марафона в школе | самореализация, ситуация успеха | ежегодно октябрь | зам. директора по УВР |  |
| Организация и проведение мероприятий в поддержку творческой одаренности | развитие творческой одаренной личности, самореализация, ситуация успеха | Ежегодно в течение года | зам.директора по УВР Руководители кружков |  |
| Организация и проведение мероприятий в поддержку двигательной одаренности | создание ситуации успеха, развитие двигательной одаренной личности, самореализация, | Ежегодно в течение года | учитель физкультуры, руководители кружков |  |
| Проведение торжественной церемонии вручения золотых и серебряных медалей выпускникам школы | создание ситуации успеха, реализация интересов, потребностей и творческого потенциала учащихся | Ежегодно июнь | директор |  |
| Издание сборников стихотворений, творческих работ учащихся. Проведение персональных выставок, парада талантов. | реализация интересов, потребностей и творческого потенциала учащихся | Ежегодно (в течение года) | зам.директора по УВР |  |
| Целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям. | создание условий для оптимального развития способностей одаренных детей | Постоянно | руководители МО, педагоги |  |
| Активное внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий. | создание условий для оптимального развития способностей одаренных детей | Регулярно | зам. директора по УВР, руководители МО |  |
| Проведение круглого стола «Презентация достижений школьников» | личностный рост, создание ситуации успеха | Ежегодно (март) | зам. директора по УВР |  |
| Проведение ежегодного праздника «За честь школы» | личностный рост, создание ситуации успеха, реализация творческого замысла | Ежегодно (май) | зам. директора по УВР |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| психопросвещение; | повышение компетентности родителей | В течение года | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; | поддержка талантливого ребенка со стороны родителей | В течение всего срока реализации программы | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |
| создание условий для совместной практической деятельности одаренного ребенка и родителей | сотрудничество родителей и одаренного ребенка | В течение всего срока реализации программы | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе классный руководитель |  |
| поддержка и поощрение родителей одаренных детей | повышение значимости родителей в воспитании ребенка | Ежегодно на празднике-фестивале «За честь школы» май | зам.директора по УВР и ВР |  |
| III. Обобщающий (2015 г.) |  |  |  |  |
| - Обобщение результатов работы, соотношение с поставленными целями и задачами. | Описание сложившейся системы работы с одаренными детьми.Отчетные материалы. Педагогический совет |  | сент-декабрь 2015 . | заместители директора |

Программа «Современный учитель – гарант развития «Новой школы»»

АНАЛИЗ

| Внутренняя среда |  | Внешняя среда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Ограничения и риски |
| 100% кадровая обеспеченность. | Преобладающий возраст педагогов от 40 лет и старше |  |  |
| Образовательный уровень педагогов: -высшее – 10 человек, - среднее специальное – 10 человек, нет педобразования – 2 человека. | Нет педобразования – 2 человека. | Получение профессионального педагогического образования |  |
| Высокая квалификация педагогов с высшей категорией 14 %; с первой 46 %; | Со второй - 27 %, | Аттестация на соответствие занимаемой должности, повышение квалификации |  |
| Готовность начальной школы к введению ФГОС | 0 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по новым ФГОС | Прохождение курсов при ИРОСТ. Ознакомление с содержанием ФГОС. |  |
| Наличие стимулирующей части заработной платы. Средний показатель по школе=1010 руб. | Низкая заработная плата. Средняя по школе=10300руб (на март 2011г) | Совершенствование системы экономического стимулирования работников ОУ. | Снижение численности учащихся школы |
| Распространение педагогического опыта на школьном и муниципальном уровнях. | Отсутствие единого накопительного банка педагогического опыта учителей | Создание методической медиатеки учителей. | Кадровый дефицит |
| Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства районного, областного уровнях. | Не сформирована система самообразования учителя на основе конкурсной деятельности | Совершенствование (корректировка) портфолио как инструмента профессионального развития. |  |
| Использование современных инновационных технологий, в т.ч. ИКТ | Затруднения учителей в инновационной деятельности | Совершенствование системы мотивации педагогов в использовании инновационных технологий |  |
| Система работы методических объединений | Сетевое взаимодействие осуществляется не системно | Включение педагогов в сетевые сообщества различного уровня. |  |
| Моральное стимулирование педагогов: освещение в СМИ, вручение грамот, благодарностей. | Недостаточная мотивация учителей в укреплении своего имиджа. | Усилить внимание на результативность в работе каждого учителя. |  |

План – график мероприятий

| Мероприятия по направлению (проекту) | Результаты и индикаторы | Сроки реализации (начало-окончание) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Курсовая подготовка педагогов в соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогов (отдать предпочтение модульному обучению) |  | Ежегодно 1 раз в полугодие |  |
| Представление опыта работы аттестуемых педагогов в форме «Часа методических находок» Мастер-классы, творческие отчеты учителей высшей квалификационной категории. Семинары-практикумы учителей первой квалификационной категории. Выступления, сообщения учителей второй квалификационной категории. |  | Ежегодно 1 раз в полугодие |  |
| Мультимедийное представление опыта работы аттестуемых педагогов на сайте муниципального общеобразовательного учреждения |  | Ежегодно |  |
| Организация работы проблемных групп: Проектная деятельность учащихся. Научно-исследовательская деятельность учащихся. |  | 2011-2012 |  |
| Работа творческих групп как элемент внутришкольной системы повышения квалификации. |  | Ежегодно |  |
| Диагностика профессиональных потребностей, запросов, умений и затруднений педагогов. |  | Ежегодно |  |
| Мониторинг роста профессионального мастерства педагогов. |  | Ежегодно |  |
| Постоянно-действующий семинар «Информационно-коммуникационные технологии обучения» | Оформление опыта педагогов. Проведение открытых уроков с использованием ИКТ | 2011-2012 |  |
| Постоянно-действующий семинар «Современные образовательные технологии обучения» |  | 2011-2013 |  |
| Создание школьного банка педагогических находок |  | Ежегодно |  |
| Оперативное информирование педагогов о конкурсах профессионального мастерства. |  |  |  |
| Увеличение фонда школьной библиотеки учебно-методической литературы и учебников второго поколения. |  | Ежегодно |  |

Программа «Современной школе – достойные, комфортные и безопасные условия жизнедеятельности»

Проблемно-ориентированный анализ инфраструктуры

Инфраструктура школы включает следующий комплекс структур:

| Материально-техническая база | Территория, здание, учебные кабинеты, мастерская, спортзал, стадион, спортивный и технический инвентарь, обеспеченность компьютерами, оргтехникой и мультимедиа, готовность начальной школы к введению ФГОС (МТБ) |
| --- | --- |
| Бытовые условия | Столовая, туалеты, мебель, хозчасть, объекты, обеспечивающие воздушно-тепловой и световой режимы. |
| Обеспечение безопасности | Противопожарное оборудование. |
| Учебно-методическое обеспечение | Библиотека, фонд учебной и методической литературы, методкабинет, медиацентр |
| Здоровьесбережение | Зоны отдыха, питьевой и воздушно-тепловой режимы |
| Территория школы | Пришкольный участок, детская игровая площадка. |
| Прочее | Школьный автобус |

Выделим в инфраструктуре школы сильные и слабые стороны:

| Сильные стороны |  | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Территория |  |  |
| Здание школы находится в центре села, что обеспечивает оптимальную пешеходную доступность. Размещение школы соответствует требованиям СанПиНа. Территория школы ограждена и озеленена. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, спортивная площадка, хозяйственная зона. Зона отдыха делится на две части: зона активного отдыха вокруг здания школы с твердым покрытием для организации игр и спортивных мероприятий на свежем воздухе и зона спокойного отдыха с естественным травяным покровом. |  |  |
| Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны размещена котельная. Насосная станция расположена в подвале школьного здания. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которой установлен мусоросборник. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом. Непосредственно к зданию школы примыкает пришкольный участок, на котором выращиваются овощи для школьной столовой. Территория пришкольного участка используется также в учебном процессе при проведении уроков технологии (сельхозтруды). |  |  |
| Здание |  |  |
| Начальные классы выделены в отдельный блок на первом этаже с выходом на улицу. Учебные кабинеты старших и средних классов находятся на втором этаже, имеющем два выхода на первый этаж. В каждом крыле здания выделены рекреационные зоны, с оборудованными местами отдыха. Учебная мастерская, спортзал и столовая находятся на первом этаже и выделены в отдельные блоки. Панели в коридорах, рекреационных зонах и в столовой побелены. В помещениях для приготовления пищи, обработки продуктов, помывочном цехе стены и полы покрыты керамической плиткой. Плиткой покрыт также пол в холле при входе в школу и в туалетах. В 2008 году был проведен ремонт крыши. |  | Здание школы введено в эксплуатацию в 1986 году. Здание требует ремонта: осыпается фундамент, имеются трещины в стенах, окна изгнили. Потолки и стены большинства помещений имеют трещины, сколы, неровности. Плохое состояние половой плитки в столовой и туалетах. На первом и втором этаже полы деревянные, покрашенные краской. Качество деревянных полов низкое – щели, неровности, сколы краски. Окна в помещениях имеют деревянные переплеты и подоконники, покрытые краской. Качество переплетов низкое, наличествует разбухание переплетов, несостыковка, щели. Лестница на второй этаж «уходит» вниз. |
| Гардеробы для учащихся средних и старших классов расположены на первом этаже, оснащены вешалками и скамейками. |  | В гардеробах отсутствуют ячейки для обуви. Для учащихся младших классов установлены индивидуальные шкафчики в кабинетах. |
| Вместимость школьного здания позволяет вести обучение в одну смену. За каждым начальным классом закреплен отдельный учебный кабинет. Для учащихся 2 и 3 ступени обучения образовательный процесс организован по классно-урочной системе. Учебные кабинеты используются в основном по одной дисциплине. В кабинетах химии и биологии оборудованы лаборантские. Площади кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям к учебным помещениям. |  |  |
| Обеспеченность кабинетов необходимым оборудованием и наглядными пособиями |  |  |
| Полностью оборудованы кабинеты физики, географии, химии и биологии. Кабинет информатики оборудован десятью настольными компьютерами, установлен интерактивный комплекс. Все кабинеты оборудованы необходимыми наглядными пособиями: картами, таблицами, макетами. |  | Наглядные пособия требуют частичного обновления. Кабинеты начальных классов нуждаются в дополнительном оснащении наглядными пособиями, наборами геометрических тел и чертежных инструментов. |
| Классные доски (с использованием мела) новые, изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. |  |  |
| Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол установлен на подиуме. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Оборудование кабинета информатики соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. |  |  |
| При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между партами. |  | В связи с переходом на ФГОС помещение первого класса требует организации зоны отдыха, оснащенной набором игр, игрушек. |
| Информатизация образовательного процесса |  |  |
| Итогом реализации программы развития общеобразовательного учреждения на 2006-10 годы «Школа информатизации» является достаточно высокая степень обеспеченности и доступности компьютеров в школе. Об этом говорят следующие показатели: Количество компьютеров в школе – 22, из них используются в образовательном процессе – 22. Количество человек на один компьютер, включая учителей – 4. Рабочее место директора, библиотекаря, заместителей директоров оборудованы компьютерами и принтерами. Все компьютеры в кабинете информатики соединены в локальную сеть. Все компьютеры имеют подключение к сети Интернет с достаточной скоростью передачи данных. На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Для обеспечения антивирусной безопасности на 2011 год были закуплены ключи для лицензионной антивирусной программы. |  |  |
| Кабинеты математики, химии, физики, русского языка и истории оборудованы компьютерами, экранами. На два кабинета закреплен один медиапроектор. Кабинет информатики оборудован интерактивной доской. Кроме этого имеется медиапроектор, экран и 2 ноутбука для использования при проведении занятий в других кабинетах или внеклассных мероприятий. |  |  |
| Доступ к компьютеризированным рабочим местам возможен как во время проведения занятий в первой половине дня, так и во внеурочное время. Достаточное количество мультимедиа и оргтехники позволяет оптимизировать учебный процесс. Общее количество принтеров, сканеров и МФУ – 11, медиапроекторов – 2, интерактивных комплексов (интерактивных досок) – 1, переносных экранов – 4. Для фиксации видеоинформации в школе имеется цифровой фотоаппарат, один аналоговый фотоаппатат. |  |  |
| Спортивные сооружения |  |  |
| В школе имеются спортзал, лыжная база. Все объекты располагаются на первом этаже, в отдельно выделенных зонах, спортзал – в отдельно пристроенном помещении. Спортзал оборудован для занятия спортивными играми и гимнастикой, для проведения уроков физической культуры. Площадь и высота спортзала соответствуют требованиям СанПиНа. При спортзале оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек, душевая, туалет, снарядная. В отдельной рекреационной зоне на первом этаже оборудовано 1 место для занятия настольным теннисом. |  | Недалеко от школы находится стадион, но его состояние не соответствует СанПиНу: территория стадиона огорожена, спортивные площадки и беговая дорожка не имеют твердого покрытия, футбольное поле имеет неровности, сырое. |
| Спортзал в полной мере оборудован для занятий гимнастикой и спортивными играми. |  | Проблема заключается в недостаточном снаряжении для проведения занятий. Недостаточное количество мячей, скакалок, обручей. Некомплектное снаряжение для занятий лыжной подготовкой: несоответствие размеров лыж, палочек, лыжных ботинок. Помещение спортзала требует ремонта пола. |
| Мастерская |  |  |
| Мастерская для трудового обучения имеют достаточную площадь и оборудована должным образом. Мастерская оборудована умывальником. |  | Отсутствует кабинет домоводства. |
| Столовая |  |  |
| В школе имеется полностью оборудованная столовая, питание в которой организовано в две смены. |  | Нет производственных цехов. |
| Библиотека |  |  |
| Помещение школьной библиотеки соответствует нормам СанПиНа. | Фонд художественной литературы обновляется мало. Недостаточно мебели и площади для выделения зоны отдыха и читального зала. Книжные стеллажи требуют обновления. Желательно обновление и расширение библиотеки мультимедиа. |  |
| Туалеты, санузлы |  |  |
| Туалеты находятся на первом этаже: в зоне начальных классов. В туалете для девочек установлено три унитаза и два умывальника, в туалете для мальчиков - два унитаза и два умывальника Возле столовой оборудованы умывальники. В каждом кабинете начальных классов и в кабинете химии, физики, трудового обучения, а также в лаборантских химии и физики установлены умывальники.. | Отсутствуют кабинеты личной гигиены. Не всегда в наличии мыло, туалетная бумага. |  |
| На первом этаже выделена комната для хранения и обработки уборочного инвентаря, оборудованная шкафом. |  |  |
| Подвоз |  |  |
| Для подвоза учащихся имеется два школьный автобуса на 10 посадочных мест каждый. | Этого недостаточно, если необходимо организовать поездку класса или группы с наполняемостью более 11 человек. |  |
| Воздушно-тепловой режим и освещение. Водоснабжение и канализация |  |  |
| Здание оборудовано системой централизованного отопления, которое обеспечивает оптимальный тепловой режим. Площадь остекления достаточна для естественного освещения в учебное время кабинетов, так как их окна выходят на южную и восточную сторону. Окна в кабинетах оборудованы тюлевыми шторами с хорошими светорассеивающими свойствами. Система искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками. Организована дополнительная подсветка доски софитами. |  | Плохое качество оконных переплетов и фрамуг, отсутствие кондиционеров затрудняет проветривание помещений. В спортзале окна затянуты сетками, что не позволяет использовать их для проветривания. Система вытяжной вентиляции функционирует слабо. |
| Здание школы оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками. Горячее водоснабжение в столовой обеспечивается электронагревателями. Имеется надворный туалет. Питьевой режим обеспечивается бутилированной водой. |  | Нет собственной водонасосной скважины. Нет кулера. |
| Обеспечение безопасности |  |  |
| В целях обеспечения безопасности в общеобразовательном учреждении в ночное время имеются две ставки ночного сторожа, в дневное время – дежурная техничка. В кабинетах информатики, химии, физики, мастерской и в коридорах установлены огнетушители. Школа оборудована пожарной сигнализацией. Вблизи от входа установлен пожарный щит с необходимым оборудованием. Здание имеет 6 постоянно открытых во время учебных занятий выходов на территорию. Со второго этажа на первый ведет два лестничных пролета. На каждом этаже установлен план этажа с путями эвакуации. |  | Здание школы находится возле дороги с транспортным движением, что создает опасность для учащихся. |

Соответствие мебели росто-возрастным особенностям учащихся.

| Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93 | Группа роста (в мм) | Цвет маркировки | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 - 1150 | Оранжевый | Нет |
| 2 | 1150 - 1300 | Фиолетовый | Нет |
| 3 | 1300 - 1450 | Желтый | Нет |
| 4 | 1450 - 1600 | Красный | Достаточное количество |
| 5 | 1600 - 1750 | Зеленый | Достаточное количество |
| 6 | Свыше 1750 | Голубой | Достаточное количество |

Вывод

На основе анализа инфраструктуры можно сделать вывод о том, что школа в основном соответствует требованиям к общеобразовательным учреждениям по обеспечению комфортной и безопасной среды обитания. Проблемными зонами являются спортивная площадка, туалеты и места личной гигиены, частичный ремонт здания, соответствие условий в начальной школе требованиям ФГОС.

Основная цель реорганизации инфраструктуры школы: обеспечение достойных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности.

Задачи:

1. Приведение состояния здания школы в соответствие с санитарными нормами.

2. Обеспечение комфортных бытовых условий.

3. Обеспечение соответствий условий в начальной школе требованиям ФГОС.

4. Обновление спортивной базы школы

5.  Расширение библиотечного фонда, методического обеспечения и фонда наглядных пособий.

Источники финансирования

1. Бюджет школы, его оптимизация.

2. Целевые средства муниципального и федерального уровня.

3. Привлечение спонсорских средств.

4. Средства от оказания платных образовательных услуг.

5. Средства от сдачи в аренду хозяйственных помещений.

6. Участие в конкурсах с денежным поощрением победителей, соискание грантов.

Комплекс мероприятий по решению проблем в инфраструктуре школы

| Проблемы | Мероприятия |
| --- | --- |
| Спортивная площадка: расположение, оборудование, огороженность | Составить финансовый план приведения состояния спортивной площадки в соответствие с требованиями к спортивным сооружениям. |
| Мусоросборник открытый, мусор сжигается на территории школы | Установить передвижной закрытый мусоросборник |
| Здание школы требует ремонта | Составить смету расходов по ремонту здания. Организовать поиск и сбор средств для ремонта. |
| В гардеробе и раздевалках в спортзале отсутствуют ячейки для обуви | Установить ячейки для обуви, изготовленные в школьной мастерской |
| Наглядные пособия старые или в недостаточном количестве | Обеспечить полным набором наглядных пособий 1 класс, согласно требованиям ФГОС. Составить график обновления наглядных пособий в остальных кабинетах |
| В начальной школе в плохом состоянии шкафы, кабинки для одежды и обуви, недостаточно учебной мебели с красной маркировкой. Кабинет первого класса требует оснащения согласно ФГОС. | В первую очередь обеспечить кабинеты учебной мебелью с красной маркировкой и оборудовать помещение первого класса в соответствии с ФГОС. Составить график обновления мебели |
| Все кабинеты начальной школы нуждаются в компьютерах. | Включить в график закупок оборудования для школы четыре компьютера, 4 звуковых колонки, медиапроектор. |
| Обеспеченность спортивным инвентарем и снаряжением | Составить список необходимого инвентаря и снаряжения. Составить график закупки инвентаря и снаряжения. Рассмотреть возможность изготовления части оборудования в школьной мастерской |
| Фонд художественной литературы обновляется мало. Недостаточно мебели и площади для выделения зоны отдыха и читального зала. Книжные стеллажи требуют обновления. Желательно обновление и расширение библиотеки мультимедиа. | Составить график обновления фонда художественной литературы. Составить список оборудования для зоны отдыха и включить его в график закупки оборудования для школы. Провести анализ использования помещений школы для выделения читального зала. |
| Недостаточное количество туалетов, мест личной гигиены. | Включить в смету расходов на ремонт здания оборудование достаточного количества унитазов. В бюджете школы выделить средства для обслуживания и своевременного ремонта сантехнического оборудования. |
| Состояние окон, стен, потолков и пола | Провести в учебных помещениях ремонт стен, потолков с использованием разрешенных к использованию материалов на средства привлеченных спонсоров (родителей). Включить в смету расходов на ремонт здания средства на замену оконных переплетов в учебных помещениях, замены половой плитки, покрытия пола линолеумом в помещениях первого и второго этажа. |
| Здание школы находится возле дороги с оживленным транспортным движением | Ходатайствовать перед дорожно-постовыми службами об установлении должного количества знаков, ограничивающих скорость движения транспорта на участке дороги перед школой, установке «лежачего полицейского», нанесении дорожной разметки для безопасного пересечения дороги. |

График проведения мероприятий

| Мероприятие | Сроки | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| Составление списков необходимого оборудования и инвентаря. Составление графика обновления наглядных пособий, расширения фонда художественной и учебно-методической литературы. | Август 2011 г. | График закупки необходимого оборудования и инвентаря, наглядных пособий, расширения фонда художественной и учебно-методической литературы составлен в соответствии с бюджетом школы и финансовым планом, утверждены даты и средства для закупки. |
| Закуп спортивного оборудования и инвентаря | 2011 – 2012 учебный год | Спортивная база школы полностью укомплектована. |
| Реализация графика обновления наглядных пособий, расширения фонда художественной и учебно-методической литературы. | В течение срока действия программы | График закупки реализован в полном объеме |
| Составление финансового плана (сметы расходов) на ремонт и реконструкцию здания школы, ее помещений. Составление сметы расходов на оборудование стадиона. | Октябрь – декабрь 2011 г | Составлен финансовый план с указанием сроков, статей расходов и источников финансирования. |
| Реализация финансового плана | 2012 год | Оборудована спортивная площадка. В теплых туалетах добавлено количество унитазов, оборудовано место личной гигиены |
|  | 2013 год | Проведен частичный ремонт здания и помещений |
|  | 2014 год | Финансовый план реализован полностью |
| Обеспечение соответствия МТБ начальной школы требованиям ФГОС | Август – декабрь 2011 года | МТБ первого класса соответствует требованиям ФГОС |
|  | В течение срока действия программы | МТБ начальной школы соответствует требованиям ФГОС |
| Изготовление части оборудования в школьной мастерской | В течение срока действия программы | Сделаны в школьной мастерской и установлены в гардеробе ячейки для обуви. Изготовлена часть спортивного инвентаря: флажки, биты, эстафетные палочки |
| Расширение локальной сети школы, включение в нее начальной школы | Лето 2011 года | Кабинеты 1 и 2 классов включены в локальную сеть школы и имеют доступ в Интернет |
| Дополнительная компьютеризация начальной школы | В течение срока действия программы | Все кабинеты начальной школы имеют по одному компьютеру, включены в локальную сеть школы и имеют доступ в Интернет. Все компьютеры оснащены звуковыми колонками. На 4 кабинета имеется один медиапроектор и одно МФУ (принтер+сканер+копир) |
| Обеспечение безопасности дорожного движения возле школы | Лето 2011 года | Движение транспорта напротив здания школы ограничено по скорости, нанесена дорожная разметка. |

7. План реализации программы развития школы

1 этап - подготовительный 2011-2012 г.

Проектирование образовательной среды,  в условиях гражданского становления социализации личности, обеспечивающей достижение нового качества образования, которое отвечает требованиям к личности в современном быстроменяющемся информационном обществе:

- профессиональная подготовка педагогического коллектива, направленная на реализацию задач программы;

- разработка и реализация образовательных проектов и  инновационных    образовательных программ, программ опытно-экспериментальной деятельности по основным направлениям, обеспечивающим решение задач Программы развития;

- диагностика, мониторинг здоровья учащихся и учителей;

- валеологизация учебно-воспитательного процесса;

- развитие общественного управления    образованием;

- создание механизма морального и материального стимулирования участников программы;

- совершенствование системы оценки качества;

- совершенствование материально-технической базы.

2 этап - функциональный 2012-2014гг.

Перевод образовательного учреждения в новое качественное состояние:

- реализация инновационных образовательных программ, программ опытно-экспериментальной деятельности, основных проектов программы развития;

- введение эффективных механизмов использования и развития ресурсного обеспечения инноваций;

- организация мониторинга процесса и результатов реализации программы развития.

Реализация системы мероприятий, корректировка содержания Программы на основе поэтапного рефлексивного анализа.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация учебного плана | март | администрация школы |
| 2. | Совершенствование нормативно-правового, финансово-экономического, научно-методического и кадрового обеспечения образовательного процесса. |  | администрация школы |
| 3. | Изучение образовательных запросов учащихся. Разработка различных моделей профильного обучения. |  | администрация школы |
| 4. | Проведение всех учебных занятий с использованием деятельностных технологий и форм обучения. | регулярно | заместитель по УВР |
| 5. | Культивация личностно-ориентированных технологий: проблемное обучение, уровневая дифференциация, критическое мышление, модульное и проектное обучение, ИКТ. Приоритетность исследовательской, творческой, экспериментальной деятельности. | регулярно | методический совет |
| 6. | Работа методического совета, творческих групп. Показ и обсуждение открытых уроков и мероприятий. Организация методических выставок, мастер-класс, уроков с использованием современных технологий Выявление проблем и поиск методических путей их решения через экспериментальную работу, тематические педсоветы, творческие отчеты, предметные МО, проблемные семинары, консультации по проблемам современного урока, педагогический мониторинг, организация работы с детьми, мотивированными на учебу, дни открытых дверей, фестиваль методических идей, конкурс «Учитель года» | регулярно согласно плану работы | методический совет, заместитель по УВР |
| 7. | Валеологизация образовательного процесса: -создание психологически комфортной среды в процессе обучения; - использование новых педагогических технологий в процессе обучения, активных методов и игровых ситуаций на уроке; - осуществление дифференцированного и индивидуального подходов в образовании. | регулярно согласно плану работы | заместители по УВР и ВР |
| 8. | Внедрение моделей организации и проведения оценки индивидуальных достижений обучающихся |  | заместители по УВР и ВР, психолог |
| 9. | Организация работы по повышению квалифицированных педагогических кадров через ИРОСТ. |  | заместитель по УВР |
| 10. | Организация мониторинга состояния здоровья детей: Диагностика: - обследование детей, поступающих в школу, по специально разработанным программам; - мониторинг здоровья учащихся от 1 по 11 класс по расширенным специальным программам с целью динамического наблюдения за их здоровьем; -создание банка данных о состоянии здоровья детей; анализ полученной информации и использование её в учебно-воспитательном процессе на основе дифференциального подхода; - диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся, степени подготовленности к учебе в школе на разных этапах обучения; -изучение мотивационного компонента учащихся, учителей, родителей; -мониторинг социальной адаптации учащихся к учебе в школе, классе, семье. |  | классные руководители |
| 11. | Медицинская профилактика: - проведение профилактических медицинских осмотров учащихся и учителей; - выполнение программы профилактических прививок; - проведение просветительской работы с детьми и взрослыми по вопросам гигиены, полового воспитания и профилактики различных заболеваний; - организация работы и проведение витаминизации детей и учителей в осенне-зимний и весенний периоды (до начала массовых инфекционных заболеваний типа ОРЗ и гриппа); - осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических условий, питанием. Гигиеническая профилактика учащихся и учителей: - создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; | регулярно согласно плану работы | заместитель по ВР |
| 12. | Организация оздоровительной работы, которая направлена на формирование, сохранение и укрепление физического, психического, духовного и социального здоровья детей и педагогов средствами физкультурно-оздоровительной деятельности, социально-психологической и медицинской коррекции и реабилитации; гигиенической профилактики: -организация работы спортивных секций и групп здоровья для учащихся и учителей; -организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися в режиме учебного дня (физкультминутки, подвижные перемены, час здоровья и т.п.); - проведение "Дня здоровья"; -организация спортивно-массовой работы для школьников, учителей и родителей: проведение спортивных соревнований и праздников с участием детей, педагогов и родителей; соревнований "Мама, папа и я - спортивная семья»; -проведение конкурса на самый спортивный класс; | регулярно согласно плану работы | заместитель по ВР, учитель физкультуры |
| 13. | Ежегодный отчет администрации перед органами общественного управления школой о ходе реализации Программы развития школы. |  | администрация школы |

3 этап - контрольно-оценочный 2014-2015 гг.

- Итоговый анализ реализации Программы развития.

- Определение перспектив развития школы с учетом результатов внедрения программы.

- Отчет администрации школы перед советом школы о ходе реализации и итогах реализации Программы развития школы.

- Анализ мониторинговых материалов Программы.

- Обобщение опыта реализации Программы развития.

Координация и контроль за исполнением Программы возложены на директора, его заместителей, руководителей творческих групп:

- тематическое инспектирование деятельности учителей и классных руководителей по реализации Программы с последующим обсуждением на совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях в соответствии с планом работы школы;

- проведение общешкольных мероприятий с детьми, с педагогами с последующим анализом на совещаниях.

8. Оценка эффективности  реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы основывается на анализе уровней сформированности ключевых компетенций у школьников, предполагается использовать  группы критериев оценки эффективности:

- овладение федеральными государственными образовательными стандартами, позволяющими продолжить образование в различных учебных заведениях через результаты независимой оценки качества образования: итоговая аттестация в 4 классе, ГИА-9, ЕГЭ;

- внеучебные достижения учащихся;

- успешность социальной адаптации выпускников;

- уровень валеологической культуры школьника.

Критерии оценки уровня сформированности валеологической культуры.

1. Физическое здоровье.  Показатели состояния здоровья:

- уровень физического развития (антропометрические и функциональные), показатели -  наличие, отсутствие заболеваний;

- уровень физической подготовленности.

| Знания о валеологической культуре | Валеологические умения |
| --- | --- |
| О компонентах физического здоровья | Осуществлять самоконтроль показателей физического здоровья |
| Об основах профилактики распространенных заболеваний | Предупреждать болезни |
| О психо-физиологических основах ЗОЖ | Осуществлять адекватную двигательную активность; строить оптимальный режим жизнедеятельности |
| Об основах здорового питания | Составлять индивидуальный рацион питания; владеть технологией приготовления пищи |

В результате все участники образовательного процесса сориентированы на:

- самоконтроль,

- физическое здоровье,

- соблюдение правил личной гигиены и безопасного поведения.

- занятия физической культурой и спортом,

- физическое самосовершенствование,

- рациональное питание.

2. Психическое здоровье. Показатели состояния здоровья:

- развитие психических процессов;

- степень сформированности эмоционально-волевой сферы;

- уровень тревожности.

| Знания о валеологической культуре | Валеологические умения |
| --- | --- |
| Об индивидуальных психологических особен-ностях человека (темперамент, характер) | Совершенствовать положительные черты характера; избавляться от негативных черт и привычек |
| О психических процессах (восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь) |  |
| Об эмоционально-волевых качествах | Владеть приемами психической саморегуляции; проявлять волевые качества |

В результате все участники образовательного процесса сориентированы на:

- на формирование динамичной, целеустремленной личности,

- на совершенствование эмоционально-волевой сферы.

3. Духовное здоровье. Показатели здоровья:

- ценности и цели;

- уровень коммуникативности.

| Знания о валеологической культуре | Валеологические умения |
| --- | --- |
| О нравственных ценностях и целях, о понятиях мораль и нравственность; о этических нормах поведения | Ориентироваться в многообразии ценностей; осуществлять выбор жизнеутверждающих целей. Вести себя в соответствии с морально-нравственными идеалами |
| Об основных правилах комфортного общения | Общаться с окружающими |

В результате все участники образовательного процесса сориентированы на:

- выбор жизнеутверждающих целей, способствующих самовыражению и совершенствованию личности;

- следование морально-нравственным нормам;

- комфортное общение.

4. Социальное здоровье. Показатели здоровья:

- ценности и цели;

- характер профессионального самоопределения

| Знания о валеологической культуре | Валеологические умения |
| --- | --- |
| О путях определения своего места в обществе | Самоопределяться в различных социальных группах (семья, школа и т.д.) |
| О мире профессий; о способностях, склонностях, интересах | Осознанно выбирать будущую профессию и путь личностного развития |

В результате все участники образовательного процесса сориентированы на:

- выбор своего места в обществе и создание здоровьесберегающей среды;

- осознанный выбор будущей профессии.

## 9. Управление развитием школы

Система управления  направлена на создание педагогических условий эффективного достижения конечных целей развития ОУ.

Директор школы координирует и направляет работу школьного коллектива по всем направлениям его деятельности и несёт ответственность за её состояние и результаты, обеспечивает развитие школы на основе принятой концепции.

Методический  совет принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического коллектива, утверждает Программу развития школы.

Главными задачами педагогического совета являются:

- объединение усилий педагогического коллектива школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-воспитательной работы;

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта учителей;

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном Программой развития уровне.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с директором школы организует поисковую и опытно-экспериментальную работу педагогического коллектива, планирует деятельность методических объединений и учителей.	Готовит и проводит валеологические семинары с целью анализа результатов диагностик здоровья и здорового образа жизни учащихся, вырабатывает рекомендации, используемые в учебно-воспитательном процессе.

Собирает и анализирует информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, выделяет совместно с руководителями методических объединений ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного процесса. Организует выполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений учебно-воспительного процесса.

Заместитель по воспитательной работе направляет воспитательную деятельность школьного коллектива. Создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы.

Творческие  группы и МО объединяет учителей одной образовательной  области, определяет  задачи развития в составе образовательной  системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по предмету, контролирует и обеспечивает участие учащихся в школьных, районных,  конкурсах, олимпиадах.

Учитель в составе  МГ выполняет  работу по апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы.

10. Ожидаемый результат

1. Организация образовательного процесса на основе инновационных образовательных программ, реализующих компетентностный подход, а именно в обеспечении выравнивания доступа детей к   получению качественного образования за счет:

- предпрофильной подготовки (основная школа) и 
профильного   обучения (старшая школа);

- информационно-коммуникативных технологий.

2. Обеспечение повышения качества образования  за  счет:

- профильного обучения  на основе валеологического и индивидуально-дифференцированного подходов;

- системы мониторинга качества образования  и   состояния здоровья школьников.

3. Обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами - педагогами, реализующими деятельностный тип обучения, подготовленными к реализации концепции личностного развития учащихся на основе компетентностного подхода.

4. Гибкая  дифференцированная система доплат педагогическим и руководящим работникам школы за результативность и  инновационную деятельность

в решении вопросов качества образования;

5. Обновление программно-методического, учебно-технического обеспечения образовательного процесса.

6. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения  инновационных образовательных программ.

8. Управление школой на основе модели, реализующей принципы самоуправления («Совет школы») и внешнего соуправления («Попечительский совет», «Управляющий совет»), обеспечивающей расширение сферы влияния   общественно-государственных органов управления.

За счёт созданных условий и возможностей произойдёт:

- увеличения  доли учащихся, получающих образование с использованием информационных технологий до 100%;

- увеличение количества учащихся, поступивших в средние и высшие учебные заведения профессионального образования по результатам единого государственного экзамена;

- успешная адаптация выпускников школы;

- снижение количества учащихся, имеющих хронические заболевания;

- увеличение здоровых детей, родителей, учителей.

- Современная инфраструктура школы.

10. Финансовый план реализации Программы  развития школы

Для достижения цели Программы развития и  решения запланированных задач  необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития   предполагается по следующим направлениям

Модернизация оборудования:

- Для реализации программы необходима покупка индивидуальных планшетов, комплекты ростовой мебели, интерактивные доски.

- Для создания проектов необходима новая оргтехника

Совершенствование ресурсного обеспечения:

- Для использования современных ИКТ в учебном процессе необходимо дополнительное программное обеспечение

- Необходимо приобретение расходных материалов для оргтехники

Повышение квалификации учителей:

с целью более эффективного использования современных образовательных технологий необходимы курсы повышения квалификации в Кургане  и других городах России

Поддержка инновационных проектов  учителей, учащихся, родительской общественности, с целью стимулирования творческой активности всех субъектов образовательного процесса.

В соответствии с целями и этапами Программы развития школы, планируемой наполняемости классов идеология финансового плана представлена в следующих таблицах:

| Учебный год | Планируемая наполняемость 1 –го класса | Обновление МТБ в рамках внедрения ФГОС |
| --- | --- | --- |
| 2011-2012 | 8 чел. | 240000 руб. - индивидуальные планшеты 25700 руб.- комплекты ростовой мебели 120000руб.- интерактивная доска Итого 385700 руб. |
| 2012-2013 | 7 чел. | 210000 руб. - индивидуальные планшеты 22500 руб.- комплекты ростовой мебели 120000руб.- интерактивная доска Итого 352500 руб. |
| 2013-2014 | 7 чел. | 210000 руб. - индивидуальные планшеты 22500 руб.- комплекты ростовой мебели 120000руб.- интерактивная доска Итого 352500 руб. |
| 2014-2015 | 2 чел. | 60000 руб. - индивидуальные планшеты 6400 руб.- комплекты ростовой мебели 125000руб.- интерактивная доска Итого 191400 руб. |

| Направления финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материально-техническое развитие (учебное оборудование) | 900000 руб. – оборудование для кабинета физической культуры | 442500 руб. оборудование для кабинета иностранного языка | 563000 руб. оборудование для кабинета биологии | 613000 руб. оборудование для кабинета трудового обучения | 613000 руб. оборудование для мастерской |
| 2. Повышение квалификации педагогических кадров | 40000 руб. | 45000 руб. | 50000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. |
| 3.Ресурсное обеспечение (программное обеспечение, расходные материалы) | 20000 руб. | 30000 руб. | 40000 руб. | 50000 руб. | 60000 руб. |
| 4. Поддержка инновационных проектов учащихся педагогов, родительской общественности | 50000 руб. | 60000 руб. | 65000 руб. | 70000 руб. | 75000 руб. |
| ИТОГО | 1.010000 руб. | 577500 руб. | 690000 руб. | 788000 руб. | 808000 руб. |

Основные  источники финансирования развития школы:

1) рациональное расходование бюджетных средств

2)  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти

3) безвозмездные поступления